Oznámení o zahájení zadávacího řízení

zároveň výzva k podání nabídky k výběrovému řízení, které je zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jakožto zakázka malého rozsahu dle ust. 18 odst. 5 zákona a v souladu s čl. VI. směrnice ředitele krajského úřadu ve věci:

„Výměna otvorových výplní na Gymnáziu Cheb 2013“

Zadavatel:	Gymnázium Cheb

### Identifikační údaje

#### Zadavatel:

Název: 			Gymnázium Cheb

Sídlo: 			Nerudova 2283/7,

350 02 Cheb

IČ: 			477 23 386

DIČ: 			CZ 477 23 386

Statutární zástupce:	RNDr. Ing. Jaroslav KOČVARA, ředitel školy

e-mail:kocvara@gymcheb.cz

tel.: +420 739322319

datová schránka: m23mjrq

#### Realizátor výběrového řízení:

Název: 			OLIVIUS s.r.o.,

Sídlo: 			Atletická 2221,

356 01 Sokolov

Provozovna:		Hornická 2252/6,

356 01 Sokolov (budova nových, řadových domů)

GPS:			50.176228199, 12.659495473

Mapa:			http://www.olivius.cz/index.php/kontakty

IČ: 			280 40 872

DIČ:			CZ 280 40 872

Kontaktní osoby: 		Antonín MAJER,

veřejné zakázky a dotace,

projekční činnost (ČKAIT 0301419)

e-mail: antonin.majer@olivius.cz,

tel.: +420 601324599

### Druh a předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných k úplnému dokončení a předání díla „Výměna otvorových výplní na Gymnáziu Cheb 2013“ v rozsahu specifikovaném položkovým rozpočtem v členění položek a touto zadávací dokumentací.

Podmínky pro realizaci zakázky:

Stávající okna budou vybourána a odvezena na skládku včetně likvidace.

Zadavatel požaduje zachování stávajících venkovních parapetů, které jsou z mědi. V případě poškození venkovních parapetů bude investor požadovat výměnu nebo opravu na náklady zhotovitele.

Výměna oken obsahuje vybourání stávajících oken, úklid a likvidace odpadu a následné osazení nových plastových oken. Zednické začištění a uvedení všeho do původního stavu po montáži oken (hrubý úklid prostor – lino očištěné od barvy, malty atd.).

Výměna výplní otvorů bude probíhat za částečného provozu areálu a tudíž je nutno dodržovat všechny vnitřní předpisy v objektu. Výměna bude dále probíhat po patrech, a to vždy od nejvyššího, směrem k nejnižšímu patru. Součástí předmětu veřejné zakázky je také ekologická likvidace odpadu, tj. demontáž stávajících oken a vnitřních parapetů včetně souvisejících likvidačních prací.

Zhotovitel provede samostatně demontáž hliníkového opláštění stávajících oken a meziokenních výplní. Vyčíslení finanční částky získanou odkupem hliníku si odečte od výsledné ceny nabídky. Za vyčíslení této částky je zodpovědný zhotovitel.

Realizace prací bude probíhat v pracovní dny a dle potřeb i o sobotách a nedělích, v tom případě pouze se souhlasem technického dozoru zadavatele.

Součástí ceny za dodávky otvorových výplní bude provedení jedné namátková, neohlášená zkouška jedné konkrétní dodávky otvorových výplní (a to destruktivní metodou) zadavatelem. Zkouška bude probíhat následovně: zadavatelem zvolený rám konkrétního okna, které mělo být použito přímo k zabudování do připraveného otvoru, bude rozříznut a proběhne ověření např. ocelové výztuhy tohoto rámu, popř. jiných kontrolovatelných vlastností a porovnání dle nabídky dodavatele ve výběrovém řízení.

Dodavatel je povinen po provedených, jakýchkoliv reklamačních úpravách uvést dotčené prostory do původního stavu (tj. kompletní úklid znečistěných ploch) na vlastní náklad. Ukončení úklidu bude oznámeno pověřené osobě zadavatele, která tento úklid písemně odsouhlasí. V případě, že nebude písemně odsouhlasen, považuje zadavatele reklamační řízení za nesplněné!

Informativní rozměry výplní otvorů jsou přílohou zadávací dokumentace. Před vlastním provedením je nutné provést přesné zaměření otvorů pro osazení výplní otvorů. Zadavatel požaduje, aby u oken (ozn. ve výpisu prvků – příloze č. 6 této zadávací dokumentace např. jako položka 1 u pavilonu „A“) vodorovně dělených na dvě samostatně otvíravé a výklopné části byly ovládací kličky vrchní části okna maximálně v 1/3 vrchního okna, co nekoresponduje s ilustračními obrázky ve výpisu prvků (příloze č. 6 této zadávací dokumentace), kde je ovládací klička umístěna v polovině.

Předpokládaná hodnota zakázky je zároveň hodnotou maximální pro podání nabídky.

Zahájení: 	16.06.2013 venkovní rajóny, práce uvnitř objektu budou zahájeny nejdříve 1.7.2013, kdy nebude probíhat výuka v prostorech gymnázia.

Předávaní:	nejdříve (nejpozději do 23.07.2013) bude předáno třetí nadzemní podlaží pavilonu A (učebny počítačů, učebny a laboratoře fyziky) + učebna pro psaní na klávesnici v pavilonu C a dále postupně po patrech od shora dolů. Jako poslední bude předána malá tělocvična školy. K 11.08.3013 se předpokládá předání alespoň 60 % prací, termín dokončení prací je nejpozději 23.08.2013, s výjimkou malé tělocvičny školy, kde je nejzazší termín předání díla 31.08.2013.

Místo realizace předmětu této veřejné zakázky „Výměna otvorových výplní – II. etapa“, se nachází v zastavěné části Města Cheb, v k.ú. Cheb, na stávající budově Gymnázia v Chebu čp. 2283.

### Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci je dále možno si osobně vyzvednout, nebo si ji nechat poslat poštou na dobírku, vše po předchozí telefonické dohodě, vyzvednutí na adrese:

OLIVIUS s.r.o.

Hornická 2252/6

356 01 Sokolov

(budova nových řadových domů, link mapa:  http://www.olivius.cz/index.php/kontakty).

Kontaktní osoba: Antonín MAJER, tel. 601 324 599, antonin.majer@olivius.cz.

Úhrada za zadávací dokumentaci není stanovena. Text zadávací dokumentace bude zveřejněn na profilu zadavatele.

### Lhůta a místo pro podání nabídek

#### V případě zájmu o tuto zakázku, můžete nabídku doručit osobně: 										Gymnázium Cheb,

Nerudova 2283/7,

350 02 Cheb

nebo doporučeně poštou na adresu:

#### Gymnázium Cheb

Nerudova 2283/7,

350 02 Cheb.

#### Nabídky musí být zadavateli doručeny do 07.06.2013 do 10:00 hodin. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik předání považováno převzetí nabídky podatelnou zadavatele.

### Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

### Údaje o hodnotících kritériích

Údaje jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

### Požadavek na poskytnutí jistoty

Zadavatel nevyžaduje jistotu.

### Předpokládaná hodnota veřejná zakázka

Předpokládaná hodnota zakázky 2.480.000,- Kč bez DPH.

V Chebu dne 22 května 2013.

RNDr. Ing. Jaroslav   K O Č V A R A, v.r.

ředitel školy

(za zadavatele)