## 1379-1380
Harmonogram činností "Heyrovského 1379-1380"
činnost | 5/2022 |  |  | 6/2022 |  |  | 7/2022 |  |  | 8/2022 |  |  | 9/2022 |  |  | 10/2022 |  |  | 11/2022 |  |  | 12/2022 |  |  | 1/2023 |  |  | 2/2023 |  |  | 3/2023 |  |  | 4/2023
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III.
Zateplení podlahy střešního prostoru
Zateplení stropní konstrukce suterénu
Hydroizolace spodní stavby
Výměna otvorových výplní za plastová okna a dveře
Zateplení obvodového zdiva
Nový rozvod pitné vody k centrálnímu zdroji tepla
Těstnostní zkouška potrubí nového rozvodu pitné vody
Zhotovení nového přívodu plynu (k centrálnímu zdroji tepla)
Těstnostní zkouška nového přívodu plynu/revize (k centrálnímu zdroji tepla)
Zhotovení nového přívodu elektřiny (k centrálnímu zdroji tepla)
Instalace centrálního zdroje vytápění a TUV
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Provozní zkouška centrálního zdroje vytápění a TUV

## 1387-1388
Harmonogram činností "Heyrovského 1387-1388"
činnost | 5/2022 |  |  | 6/2022 |  |  | 7/2022 |  |  | 8/2022 |  |  | 9/2022 |  |  | 10/2022 |  |  | 11/2022 |  |  | 12/2022 |  |  | 1/2023 |  |  | 2/2023 |  |  | 3/2023 |  |  | 4/2023
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III.
Zateplení podlahy střešního prostoru
Zateplení stropní konstrukce suterénu
Hydroizolace spodní stavby
Výměna otvorových výplní za plastová okna a dveře
Zateplení obvodového zdiva
Nový rozvod pitné vody k centrálnímu zdroji tepla
Těstnostní zkouška potrubí nového rozvodu pitné vody
Zhotovení nového přívodu plynu (k centrálnímu zdroji tepla)
Těstnostní zkouška nového přívodu plynu/revize (k centrálnímu zdroji tepla)
Zhotovení nového přívodu elektřiny (k centrálnímu zdroji tepla)
Instalace centrálního zdroje vytápění a TUV
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Provozní zkouška centrálního zdroje vytápění a TUV

## 1392-1393
Harmonogram činností "Heyrovského 1392-1393"
činnost | 5/2022 |  |  | 6/2022 |  |  | 7/2022 |  |  | 8/2022 |  |  | 9/2022 |  |  | 10/2022 |  |  | 11/2022 |  |  | 12/2022 |  |  | 1/2023 |  |  | 2/2023 |  |  | 3/2023 |  |  | 4/2023
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III.
Zateplení podlahy střešního prostoru
Zateplení stropní konstrukce suterénu
Hydroizolace spodní stavby
Výměna otvorových výplní za plastová okna a dveře
Zateplení obvodového zdiva
Nový rozvod pitné vody k centrálnímu zdroji tepla
Těstnostní zkouška potrubí nového rozvodu pitné vody
Zhotovení nového přívodu plynu (k centrálnímu zdroji tepla)
Těstnostní zkouška nového přívodu plynu/revize (k centrálnímu zdroji tepla)
Zhotovení nového přívodu elektřiny (k centrálnímu zdroji tepla)
Instalace centrálního zdroje vytápění a TUV
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Provozní zkouška centrálního zdroje vytápění a TUV

## 1394-1395
Harmonogram činností "Sokolovská 1394-1395"
činnost | 5/2022 |  |  | 6/2022 |  |  | 7/2022 |  |  | 8/2022 |  |  | 9/2022 |  |  | 10/2022 |  |  | 11/2022 |  |  | 12/2022 |  |  | 1/2023 |  |  | 2/2023 |  |  | 3/2023 |  |  | 4/2023
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III.
Zateplení podlahy střešního prostoru
Zateplení stropní konstrukce suterénu
Hydroizolace spodní stavby
Výměna otvorových výplní za plastová okna a dveře
Zateplení obvodového zdiva
Nový rozvod pitné vody k centrálnímu zdroji tepla
Těstnostní zkouška potrubí nového rozvodu pitné vody
Zhotovení nového přívodu plynu (k centrálnímu zdroji tepla)
Těstnostní zkouška nového přívodu plynu/revize (k centrálnímu zdroji tepla)
Zhotovení nového přívodu elektřiny (k centrálnímu zdroji tepla)
Instalace centrálního zdroje vytápění a TUV
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Provozní zkouška centrálního zdroje vytápění a TUV