## Rekapitulace
Firma: Link projekt s.r.o.
Rekapitulace ceny
Stavba: 21010 - Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří PDPS
Varianta: ZŘ - Základní řešení
Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH
SO 000 | Všeobecné položky
SO 001 | Odstranění stávající železobetonové části lávky
SO 201 | Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří
SO 401 | Veřejné osvětlení

## SO 000
ASPE10 |  |  |  | Firma: Link projekt s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21010 |  | Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří PDPS |  |  | SO 000 |  | 0,00 | 2
O | Rozpočet: | SO 000 |  | Všeobecné položky |  |  |  |  | 15,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena |  | 21,00 | 2
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 02730 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochrana stávajících sítí během demolice a výstavby lávky.
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 2 | 02910 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Obsahuje veškeré zeměměřičské práce na stavbě
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 3 | 029113 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sledování konstrukcí během výstavby a zaměření všech k-cí po dokončení stavby
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 4 | 02920 | a | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování havarijního a povodňového plánu vč. odsouhlasení.
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 5 | 02920 | b | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Úprava území - odstranění suchých dřevin, náletových dřevin a keřů v prostoru stavby (20m2) a ochrana stromů v prostoru stavby (12 ks) dle popisu PD.
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 6 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování mostního listu.
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 7 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zpracování PD RDS, PD VTD, zpracování technologických postupů a předpisů pro provádění všech prací požadovaných objednatelem, předložení objednateli ke schválení vč. vypracování havarijního a povodňového plánu, jeho odsouhlasení příslušnými orgány ochrany životního prostředí a orgány státní správy.
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 8 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vypracování DSPS
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 9 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | 1.hlavní prohlídka vč. zapsání do BMS
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 10 | 029711 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOT MONIT NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY | KUS | 3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení HVPB bodů (3 body) s nucenou centrací a výškovými značkami pro geodetické práce na stavbě mostu - vč. přikotvení na vytyčovací síť celé stavby.
VV |  |  |  | 3.00=3,000 [A]
P | 11 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Čerpání se souhlasem investora.
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]

## SO 001_SO 001
ASPE10 |  |  |  | Firma: Link projekt s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21010 |  | Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří PDPS |  |  | SO 001 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 001 |  | Odstranění stávající železobetonové části lávky |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 001 |  | Odstranění stávající železobetonové části lávky |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 69.912 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Cihly 1.8 t/m3
VV |  |  |  | Z pol. 966148:38.840*1.80 t/m3=69,912 [A]
P | 2 | 014102 | b | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 435.479 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Železobeton 2.6 t/m3
VV |  |  |  | Z pol. 966168.a:8.990*2.60 t/m3=23,374 [A] Z pol. 966168.b:158.502*2.60 t/m3=412,105 [B] Celkem: A+B=435,479 [C]
P | 3 | 014102 | c | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 61.238 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Asfalt 2.5 t/m3
VV |  |  |  | Z pol. 113728:24.495*2.50 t/m3=61,238 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 4 | 113481 |  | ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 1KM | M3 | 66 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ruční rozebrání, zámková dlažba, včetně signální. tl. 0,08 m, vč. 250mm podsypu, bude uložena v lokalitě určené investorem a zpětně použita v rámci SO 201.
VV |  |  |  | Zámková dlažba:200.000m2*(0.08+0.250)=66,000 [A]
P | 5 | 11352 |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH | M | 89.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vybourání chodníků, vč. odvozu a likvidace na místo určené investorem.
VV |  |  |  | Levobřežní: 21.20+14.10+24.80+9.20+8.60=77,900 [A] Ve dlažbě: 4.00+4.00+4.00=12,000 [B] Celkem: A+B=89,900 [C]
P | 6 | 113728 |  | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 24.495 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Frézování asfaltu, kompletní provedení.
VV |  |  |  | Levobřežní: tl. 50mm: 63.70*0.05=3,185 [A] tl. 70mm: 150.00*0.07=10,500 [B] Pravobřežní: tl. 50mm: 216.2*0.05=10,810 [C] Celkem: A+B+C=24,495 [D]
P | 7 | 11527 |  | PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M | M | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění.
VV |  |  |  | Zatrubnění Vodáckého potoka: 9.000m*3.00ks=27,000 [A]
P | 8 | 122731 |  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 68.15 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odkopávka sjezdové rampy, vč. štěrkového podsypu. Vč. uložení zeminy na meziskládku. Zahrnuje všechny práce vč.případného čerpání vody, dopravu. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Z pol. 17180: 33.550=33,550 [A] Z pol. 56330: 34.600=34,600 [B] Celkem: A+B=68,150 [C]
P | 9 | 125731 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 85.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zemina pro zpětné využití z meziskládky. Kompletní provedení vč.dopravy na místo zabudování.
VV |  |  |  | Z pol. 17411:85.300=85,300 [A]
P | 10 | 131731 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 168.13 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Uložení na meziskládku. Výkopy pro základy, vč. úpravy povrchu základové spáry, Vč. čerpání vody.
VV |  |  |  | O1 výplň: Podesta:5.6*2.55=14,280 [A] Opěra:2.8*5=14,000 [B] Schodiště:10*1.5=15,000 [C] Rampa výplň: 36m2*1.6=57,600 [D] O2: 4.5m2*2.5=11,250 [E] Výkopy kolem pilířů: P2: 2m2*5=10,000 [F] P3: 4.5m2*5=22,500 [G] P4: 2.2m2*5=11,000 [H] P7: 2.5m2*5=12,500 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=168,130 [J]
P | 11 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 85.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zemina pro zpětné využití v rámci objektu. Dočasné uložení na meziskládku pro potřeby na SO 201 (odkopávky a skládkovné vykázáno v SO 201). Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
VV |  |  |  | Z pol. 17411: 85.300=85,300 [A]
P | 12 | 17120 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 150.98 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zemina vhodná, využitá v rámci objektu. Uložení na meziskládku. Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
VV |  |  |  | Z pol. 122731:68.150=68,150 [A] Z pol. 131731:168.130=168,130 [B] Odečet zeminy použizé ke zpětným zásypům: Z pol. 17411:85.300=85,300 [C] Celkem: A+B-C=150,980 [D]
P | 13 | 17180 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 33.55 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sjezdová plošina u O1.
VV |  |  |  | 6.100m2* 5.500=33,550 [A]
P | 14 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 85.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný zásyp. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč.výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.
VV |  |  |  | U pilířů: P2: 2 m2 * 5 =10,000 [A] P3: 4.5 m2 * 5 =22,500 [B] P4: 2.2 m2 * 5 =11,000 [C] P7: 2.5 m2 * 5 =12,500 [D] Rampa: 14.3m3*0.5 m*2ks=14,300 [E] O1+O2: 10m3+5m3=15,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=85,300 [G]
SD |  | 2 |  | Základy
P | 15 | 23217A |  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) | M2 | 49.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Těsněná stětová jímka u O1, kompletní provedení.
VV |  |  |  | (1.50+1.50+8.00)*4.50=49,500 [A]
P | 16 | 23717A |  | ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE | M2 | 49.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Těsněná stětová jímka u O1, kompletní provedení.
VV |  |  |  | 49.500=49,500 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 17 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 1.08 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Římsa na stávající nábřežní zdi - dozdění. Kompletní provedení vč.povrchové úpravy, zřízení podélných i příčných pracovních a dilatačních spar, výplně těsnění a tmelení spar a spojů atd. Vše dle PD.
VV
P | 18 | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B | T | 0.173 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Odhadované množství160 kg/m3.
VV |  |  |  | 1.08 m3*160 kg/m3 /1000=0,173 [A]
P | 19 | 327212 |  | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 27 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dozdění kamenné nábřežní zdi. Kompletní provedení vč.bednění, očištění a přípravy povrchu, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů vč.nátěru proti zemní vlhkosti Vše dle PD.
VV
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 20 | 56330 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 34.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zpevnění plošiny sjezdů štěrkodrtí. ŠDB 0/63, 500 mm, ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1.
VV |  |  |  | 17.300*4.000*0.500=34,600 [A]
SD |  | 6 |  | Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
P | 21 | 62745 |  | SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU | M2 | 50 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Hloubkové přespárování hl. cca 10 cm stávající kamenné nábřežní zdi. Zahrnuje kompletní provedení vč. materiálu, vyškrábání spar, očištění, spárování, odklizení suti a přebytečného materiálu vč. potřebných lešení. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Odhad:50.00=50,000 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
SD |  | 8 |  | Potrubí
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 22 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 29.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezaná spára, kompletní provedení.
VV |  |  |  | Levobřežní část:11.5+3.0=14,500 [A] Pravobřežní část:1.9+3+3.3+4.7+2.5=15,400 [B] Celkem: A+B=29,900 [C]
P | 23 | 966148 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 38.84 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vč. recyklace a manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Podesta O1:10.800*0.05=0,540 [A] Rampy 2ks:105.200*0.25=26,300 [B] Nábřežní zeď: 12.000*1.00=12,000 [C] Celkem: A+B+C=38,840 [D]
P | 24 | 966168 | a | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 8.99 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vč. recyklace a manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Betonové zábradlí: Levobřežní vlevo nízké: 10 ks*0.1m2*0.3m=0,300 [A] vysoké:9 ks*0.2 m2*0.4m=0,720 [B] Levobřežní vpravo nízké:10 ks*0.1m2*0.3m=0,300 [C] vysoké: 9 ks*0.2 m2*0.4m=0,720 [D] Pravobřežní vlevo nízké: 3 ks*0.1m2*0.3m=0,090 [E] vysoké: 3 ks*0.2 m2*0.4m=0,240 [F] Pravobřežní vpravo nízké: 3 ks*0.1m2*0.3m=0,090 [G] vysoké:3 ks*0.2 m2*0.4m=0,240 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=2,700 [I] Madlo: Levobřežní: 43 m*0.02 m2*2 ks=1,720 [J] Pravobřežní: 13 m*0.02 m2*2 ks=0,520 [K] J+K=2,240 [L] Sloupy: 0.4*0.4*5m*3 ks=2,400 [M] Pokračování zábradlí na opěrách: Levobřežní 0.3*0.9m2=0,270 [N] 0.3*1.3m2=0,390 [O] N+O=0,660 [P] Pravobřežní 0.1*0.9m2*2ks=0,180 [Q] 0.3*1.5m2=0,450 [R] 0.3*1.2m2=0,360 [S] Q+R+S=0,990 [T] Celkem: I+L+M+P+T=8,990 [U]
P | 25 | 966168 | b | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 158.502 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vč. recyklace a manipulace s vybouranou sutí a uložení na skládku. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Nosná konstrukce: Levobřežní : 47.7m *1.03 m2=49,131 [A] Pravobřežní:15.2m *1.03 m2=15,656 [B] Mezilehlé příčníky: 0.3m2*0,3*20ks=1,800 [C] Nadpodporové příčníky/podélníky: U opěr: 0.3m2*0.31*4ks=0,372 [D] Nad podpěrama podélně: 0.85m2*0.31*8ks=2,108 [E] Nad podpěrama příčn: 1m2*(0.9+0.9+0,9+0,6)=3,300 [F] Koncový příčník O1:1.5m2*0.8*1ks=1,200 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=73,567 [H] Podpěry: 2.1m2*(3.05+3.15+3.40+3.50)=27,510 [I] O1: Podesta: 4*0.45*2.55*2ks=9,180 [J] 2*0.45*2.55*2ks=4,590 [K] Opěra vč. říms: zepředu: 3*0.45*5=6,750 [L] z boku: 12.2 m2*0.45*2ks=10,980 [M] Podesta + schody a betonový svršek: 7.605m3=7,605 [N] O2: zepředu: 3*0.45*3=4,050 [O] z boku: 7,5 m2*0.45*2ks=6,750 [P] svršek : 0.6=0,000 [Q] Nábřežní římsa u O1 1*8.0*0.2=1,600 [R] Základy: P3: 2*4*0.6=4,800 [S] P7: 0,4*4*0.7=1,120 [T] Celkem: H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T=158,502 [U]
P | 26 | 966188 | a | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 2.065 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž zábadlí na mostě. Zahrnuje rozbourání k-ce, vč.manipulace s vybouraným materiálem a uložení na místo určené vlastníkem vč.odstranění a odvozu na stavební dvůr. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Demontáž (odřezání) zábradlí na mostě: Zábradlí svislice čtvercová svislice: 3,15 kg/m=3,150 [A] Pásovina: 1,45 kg/m=1,450 [B] Počet polí: Levobřežní 20*2=40,000 [C] Pravobřežní 7*2=14,000 [D] (C*2.1+D*1.75)/2.1=51,667 [E] 1 pole: svislice: ((0.95*3)+(0,7*8))*A=26,618 [F] pásovina: (2,1*4)*B=12,180 [G] (F+G)*1,03=39,962 [H] Celková váha zábdadlí na mostě: E*H/1000=2,065 [I]
P | 27 | 966188 | b | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 0.239 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž zábadlí na O1. Zahrnuje rozbourání k-ce, vč.manipulace s vybouraným materiálem a uložení na místo určené vlastníkem vč.odstranění a odvozu na stavební dvůr. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Zábradlí na O1: Příčle a madla:1.85 kg/m=1,850 [A] Svislice: 2 kg/m=2,000 [B] Sloupky: 1.85 kg/m=1,850 [C] Na 1bm: 11 ks * 0,8 * B=17,600 [D] 4 ks * 1,0 * A=7,400 [E] D+E=25,000 [F] Celková délka: 0,6+2,5+3,5+2,5=9,100 [G] Sloupky: 5 ks *1,2 m=6,000 [H] Váha celkem: (F*G+H*C)/1000=0,239 [I]
P | 28 | 966188 | c | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 1.037 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž zábadlí na O2. Zahrnuje rozbourání k-ce, vč.manipulace s vybouraným materiálem a uložení na místo určené vlastníkem vč.odstranění a odvozu na stavební dvůr. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Zábradlí na rampě Příčle a madla: 5.4 kg/m=5,400 [A] Příčle a madla: 2.3 kg/m=2,300 [B] na 1 bm: A*1+B*2=10,000 [C] délka: 28.5 m * 2 =57,000 [D] sloupky: 0.75 m * 30 ks=22,500 [E] Váha celkem: C*D+A*E=691,500 [F] Zábradlí na schodišti: Příčle a madla:5.4 kg/m*1*1ks=5,400 [G] plná:3.15 kg/m*1.2*3ks=11,340 [H] plná:3.15 kg/m*0.9*4ks=11,340 [I] Pásovina:1.45 kg/m*4 ks=5,800 [J] Celkem: G+H+I+J=33,880 [K] Délka zábradlí: 6.5 m=6,500 [L] Celkem váha: K*L=220,220 [M] Zábradlí na OP2 demontáž části Příčle a madla:5.4 kg/m*8*2ks=86,400 [N] Sloupky: 5.4 kg/m*1.2*6ks=38,880 [O] Celkem váha: N+O=125,280 [R] Váha za položky celkem: (F+M+R)/1000=1,037 [S]
P | 29 | 966188 | d | DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM | T | 1.632 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž kovového schodiště. Zahrnuje rozbourání k-ce, vč.manipulace s vybouraným materiálem a uložení na místo určené vlastníkem vč.odstranění a odvozu na stavební dvůr. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Schodiště boční: Zábradlí: Pásovina : 1.45 kg/m*1*4ks=5,800 [A] madlo (U 65) 7.09 kg/m *1*1=7,090 [B] sloupek (jekl čtvercový 50 x 50 x 4 mm) 5.4 kg/m*1,2 m*12 ks*2=155,520 [C] Svislice (jekl čtvercový 25 x 25 x 2 mm) 1.38 kg/m*1,0 m*72 ks*2=198,720 [D] Celková váha: (2*10 m)*(A+B) + C+D=612,040 [E] Branka: madlo (U 65) 7.09 kg/m *1.2*4=34,032 [F] Svislice (jekl čtvercový 25 x 25 x 2 mm) 1.38 kg/m*1.2 m*6 ks=9,936 [G] Nosníky: IPE 240:30.7kg/m*20m=614,000 [H] Podpěra Nosník HEA 240:43.3 kg/m*5.5=238,150 [I] Schodnice a podesta: 10 kg/m2=10,000 [J] Plochy: Podesty: 1.2*1+1.2*0.9=2,280 [K] Schodnice: (1.2*0.35)*(13+11)=10,080 [L] Váha celkem: (K+L)*J=123,600 [M] Váha za položky celkem: Celkem: (E+F+G+H+I+M)/1000=1,632 [N]

## SO 201_SO 201
ASPE10 |  |  |  | Firma: Link projekt s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21010 |  | Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří PDPS |  |  | SO 201 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 201 |  | Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 201 |  | Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce
P | 1 | 014102 | a | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 488.16 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přebytečná zemina z výkopů (včetně přebytku z SO 001), 2,0 t/m3
VV |  |  |  | Z pol. 12573.c: 244.080*2.00 t/m3=488,160 [A]
P | 2 | 014102 | f | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 15.756 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zemina nevhodná z vrtů mikropilotpilot
VV |  |  |  | Z pol. 125738.f: 7.878*2.00 t/m3=15,756 [A]
SD |  | 1 |  | Zemní práce
P | 3 | 121101 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM | M3 | 468.945 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vč.dopravy na meziskládku. Vše dle PD.
VV |  |  |  | 3126.30*0.15=468,945 [A]
P | 4 | 125731 | a | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 468.945 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávky ornice ze zemníku stavby pro zpětné ohmusuvání. Kompletní provedení.
VV |  |  |  | Z pol. 18232:3126.300*0.150=468,945 [A]
P | 5 | 125731 | b | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 231.81 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávky z meziskládky stavby pro zpětné zásypy. Kompletní provedení.
VV |  |  |  | Z pol. 174111: 231.810=231,810 [A]
P | 6 | 125738 | c | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 244.08 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávky z meziskládky stavby nevyužitá vhodná zemina. Kompletní provedení.
VV |  |  |  | Z pol. 17120.d: 244.080=244,080 [A]
P | 7 | 125738 | f | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7.878 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vykopávky z meziskládky stavby nevyužitá nevhodná zemina z vrtů pro mikropiloty. Kompletní provedení.
VV |  |  |  | Z pol. 17120.f: 7.878=7,878 [A]
P | 8 | 131731 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 1KM | M3 | 324.912 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vč. uložení zeminy na meziskládku. Zahrnuje všechny práce vč. čerpání vody, dopravu. Vše dle PD.
VV |  |  |  | O1: 3.30*4.80*1.20=19,008 [A] O9: 4.20*6.00*1.40=35,280 [B] P2: 3.60*3.60*1.15=14,904 [C] P3-P8: 3.75*3.45*1.15*6ks=89,269 [D] R1: 3.35*4.30*1.15=16,566 [E] R2: 3.80*3.40*1.15=14,858 [F] R3: 3.80*3.80*1.15=16,606 [G] R4: 2.55*4.60*1.20=14,076 [H] Schodiště 2 - ostrov:10.30*8.10*1.15=95,945 [I] Vsakovací šachta: 0.70*12ks=8,400 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=324,912 [K]
P | 9 | 17120 | a | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 468.945 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ornice, celkově využitá v rámci objektu. Uložení na meziskládku. Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
VV |  |  |  | Z pol. 121101: 468.945=468,945 [A]
P | 10 | 17120 | b | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 231.81 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zemina využitá v rámci stavby. Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
VV |  |  |  | Z pol. 17411: 231.810=231,810 [A]
P | 11 | 17120 | c | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 93.1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zemina nevyužitá v rámci stavby. Dočasné uložení na meziskládku. Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
VV |  |  |  | Z pol. 131731: 324.910=324,910 [A] Odpočet zpětně použité zeminy: Z pol. 17411.b: 231.810=231,810 [B] Celkem: A-B=93,100 [C]
P | 12 | 17120 | d | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 244.08 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zemina vhodná, nevyužitá v rámci objektu. Uložení na skládku. Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
VV |  |  |  | Přebytečná zemina z výkopů SO 201: Z pol. 17120.c: 93.10=93,100 [A] Přebytečná zemina z výkopů SO 001: Z pol. 17120.b SO 001: 150.98=150,980 [B] Celkem: A+B=244,080 [C]
P | 13 | 17120 | f | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 7.878 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zemina nevhodná. Uložení na skládku. Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
VV |  |  |  | Zemina z mikropilot:3.14*0.160*0.160/4*392.000=7,878 [A]
P | 14 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 231.81 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zpětný zásyp, je využito vykopaného materiálu. Zahrnuje všechny práce (doprava, uložení, nakopání apod.) a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
VV |  |  |  | O1:19.01-4.67-1.1=13,240 [A] O9:35.28-6.69-1.74-3.69=23,160 [B] P2:14.90-2.56-0.63=11,710 [C] P3-P8:89.27-15.37-3.76=70,140 [D] R1:16.57-0.81=15,760 [E] R2:14.86-2.03-0.54=12,290 [F] R3:16.61-2.03-0.54=14,040 [G] R4:14.08-0.47=13,610 [H] Schodiště 2 - ostrov: 95.94-36.00-7.84=52,100 [I] Vsakovací šachta:8.40-2.64=5,760 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=231,810 [K]
P | 15 | 17780 |  | ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení, zřízení, odstranění, vč. poplatku za skládku.
VV |  |  |  | P2: 0.800m2*15.00=12,000 [A]
P | 16 | 18232 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M | M2 | 3126.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Tl. 0,15m. Kompletní provedení.
VV |  |  |  | Veškerá sejmutá ornice bude zpětně rozprostřena z pol 121101:3126.300=3 126,300 [A]
P | 17 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 3126.3 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dle plochy rozprostření ornice.
VV |  |  |  | Z pol. 18232: 3126.300=3 126,300 [A]
P | 18 | 18247 |  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU | M2 | 6252.6 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Dle plochy rozprostření ornice. 2x
VV |  |  |  | Z pol. 18232: 3126.300*2.00ks=6 252,600 [A]
SD |  | 2 |  | Základy
P | 19 | 227831 |  | MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU | M | 392 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | TR 89/12.5 mm z oceli S355. Kompletní provedení vč.dodání trubek, injekčních hmot, osazení a zainjektování, vč. roznášecí hlavice, vč. úpravy roznášecí hlavy, vč.pomocných kcí. Vše dle PD.
VV |  |  |  | O1: 6.00*4.00=24,000 [A] P2-P6: 6.00*4.00*5.00=120,000 [B] P7-P8: 6.00*4.00*2.00=48,000 [C] O9: 7.00*6.00=42,000 [D] R1: 5.00*4.00=20,000 [E] R2-R3: 6.00*4.00*2.00=48,000 [F] R4: 6.00*3.00=18,000 [G] Schodiště: 6.00*12.00=72,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=392,000 [I]
P | 20 | 23217A |  | ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) | M2 | 36.72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pažení u P2, kompletní provedení.
VV |  |  |  | P2:3.40*(3.60+3.60+3.60)=36,720 [A]
P | 21 | 23717A |  | ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE | M2 | 36.72 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pažení u P2, kompletní provedení.
VV |  |  |  | Z pol 23217A:36.72=36,720 [A]
P | 22 | 26124 |  | VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM | M | 392 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vrtání pod ochranou ocel. výpažnice prům. 158 mm. Zahrnuje přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav, svislou a vodorovnou dopravu vč. pažení. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Z pol. 227831:392.000=392,000 [A]
P | 23 | 272325 |  | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 69.364 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. bednění, výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar, nátěrů proti zemní vlhkosti, veškeré ochranné nátěry.
VV |  |  |  | O1:2.40*2.40*0.75=4,320 [A] O9:3.50*2.55*0.75=6,694 [B] P2:1.60*1.90*0.75=2,280 [C] P3-P8:1.60*1.90*0.75*6.00=13,680 [D] R2:1.60*1.60*0.75=1,920 [E] R3:1.60*1.60*0.75=1,920 [F] Schodiště 2: 6.00*8.00*0.75=36,000 [G] Obetonávky dříku: 2.55=2,550 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=69,364 [I]
P | 24 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 11.098 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Odhadované množství 160 kg/m3.
VV |  |  |  | 69.36 m3 *160 kg/m3 /1000=11,098 [A]
SD |  | 3 |  | Svislé konstrukce
P | 25 | 333326 |  | MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50 | M3 | 12.883 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | C35/45. Kompletní provedení vč.zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů vč. nátěrů proti zemní vlhkosti vč. letopočtu vlysem do betonu, vč. prostupů a chrániček atd. Vše dle PD.
VV |  |  |  | O9: 1.00m2*3.55=3,550 [A] Rampa 1: 1.80m2*2.55=4,590 [B] Rampa 4: 1.86m2*2.55=4,743 [C] Celkem: A+B+C=12,883 [D]
P | 26 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 2.318 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Odhadované množství 180 kg/m3.
VV |  |  |  | 12.88 m3*180 kg/m3 /1000=2,318 [A]
P | 27 | 33494B |  | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z OCELI S 355 | T | 7.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení vč.zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů vč. nátěrů vč. prostupů a chrániček atd. Vše dle PD.
VV |  |  |  | 7.50=7,500 [A]
SD |  | 4 |  | Vodorovné konstrukce
P | 28 | 421326 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 | M3 | 115.484 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | C35/45. Kompletní provedení vč. bednění, podskružnění, úpravy povrchu pro položení izolace, protiskluzuvové úpravy schodů, lemovacích plechů nosné, liniového odvoňovacího žlabu, nátěrů proti zemní vlhkosti, výplně spar, zálivek, těsnění atd.
VV |  |  |  | Levobřežní část Rovné části: R1-O1:17.53*0.80m2=14,024 [A] O1-P3:23.75*1.20m2=28,500 [B] P3-P5:17.00*1.20m2=20,400 [C] Rozšířené části : O1:32.40*0.45m2=14,580 [D] P3:32.40*0.45m2=14,580 [E] Pravobřežní část P6-O9:19.50*1.20m2=23,400 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=115,484 [G]
P | 29 | 421365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 | T | 34.645 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Odhadované množství 300 kg/m3.
VV |  |  |  | 115.484 m3*300 kg/m3 /1000=34,645 [A]
P | 30 | 431325 |  | SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 28.485 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrchu pro položení izolace a protiskluzuvové úpravy schodů, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, ochranných nátěrů atd.
VV |  |  |  | Dřík schodiště:7.20m2*2.60=18,720 [A] Dolní rameno - stupně:2.10m2*4.65=9,765 [B] Celkem: A+B=28,485 [C]
P | 31 | 431365 |  | VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCELI 10505, B500B | T | 3.988 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Odhadované množství 140 kg/m3.
VV |  |  |  | 28.485 m3*140 kg/m3 /1000=3,988 [A]
P | 32 | 43194B |  | SCHODIŠŤ KONSTR Z OCELI S 355 | T | 3.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ocelové schodiště u podpěry P3. kompletní provedení vč. protikorozní povrchové úpravy, vč. nerezových konstrukcí uložení, vše. dle PD.
VV |  |  |  | 3.90=3,900 [A]
P | 33 | 434325 |  | SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 | M3 | 0.823 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kompletní provedení. vč. bednění, protiskluzuvové úpravy schodů, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a tmelení spar a spojů, ochranných nátěrů atd.
VV |  |  |  | Dolní rameno - stupně:16.46*0.05=0,823 [A]
P | 34 | 434366 |  | VÝZTUŽ SCHODIŠŤ STUPŇŮ Z KARI SÍTÍ | T | 0.082 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. Odhadované množství 100 kg/m3.
VV |  |  |  | 0.82 m3*100 kg/m3 /1000=0,082 [A]
P | 35 | 451313 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 | M3 | 34.861 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podkladní beton základů vč. šablon pro vrtání mikropilot (předpoklad kompletní zničení šablon). Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
VV |  |  |  | O1:2.700*2.700*0.150*2.00ks=2,187 [A] O9:3.050*3.800*0.150*2.00ks=3,477 [B] P2:1.900*2.200*0.150*2.00ks=1,254 [C] P3-P8:1.900*2.200*0.150*6.00ks*2.00ks=7,524 [D] Rampa 1: 2.850*1.900*0.150* 2.00ks=1,625 [E] Rampa 2: 1.900*1.900*0.150*2.00ks=1,083 [F] Rampa 3: 1.900*1.900*0.150* 2.00ks=1,083 [G] Rampa 4: 2.850*1.100*0.150*2.00=0,941 [H] Schodiště 2 - ostrov:6.300*8.300*0.150*2.00ks=15,687 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=34,861 [J]
P | 36 | 45747 |  | VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) | M3 | 0.187 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podlití patek OK.
VV |  |  |  | O1:0.860*0.860*0.05=0,037 [A] P2-P8:0.420*0.420*0.05*14.00ks=0,123 [B] Rampa 2 - Rampa 3:0.420*0.420*0.05*2.00ks=0,018 [C] Schodiště 2 - ostrov:0.240*0.240*0.05*3.00ks=0,009 [D] Celkem: A+B+C+D=0,187 [E]
P | 37 | 45852 |  | VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO | M3 | 6.885 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Ochranný obsyp opěry. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd. Vše dle PD.
VV |  |  |  | O9:1.530m2*4.50=6,885 [A]
P | 38 | 46321 |  | ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 40.716 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Rovnanina z lomového kamene. Zahrnuje dodávku kameniva, dopravu a uložení.
VV |  |  |  | P2:26.640*0.300*koef. sklonu1.20=9,590 [A] P3-P8:8.900*0.300*6.00ks=16,020 [B] O9:41.960*0.300*koef. sklonu1.20=15,106 [C] Celkem: A+B+C=40,716 [D]
P | 39 | 467211 |  | STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA SUCHO | M3 | 5.515 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Podelné prahy. Lomový kámen s vyklínováním. Kompletní provedení vč. nutných zemních prací.
VV |  |  |  | P2: 0.50m2*5.53=2,765 [A] O9: 0.50m2*5.50=2,750 [B] Celkem: A+B=5,515 [C]
P | 40 | 467315 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 | M3 | 2.4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Základový pás pod zábradlím za lávkou. Kompletní provedení vč. nutných zemních prací.
VV |  |  |  | 0.300*0.800*5.000*2.00ks=2,400 [A]
SD |  | 5 |  | Komunikace
P | 41 | 56333 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM | M2 | 183 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl. 150 mm. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
VV |  |  |  | 183.000=183,000 [A]
P | 42 | 56334 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 | 60 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | tl. 200 mm. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu. Vše dle PD.
VV |  |  |  | 60.000=60,000 [A]
P | 43 | 56361 |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM | M2 | 243 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. pracovních spar a spojů, úpravy napojení, ukončení. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Levobřežní:60.000=60,000 [A] Pravobřežní:183.000=183,000 [B] Celkem: A+B=243,000 [C]
P | 44 | 572214 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | 110.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | PS-CP 0,35kg/m2. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
VV |  |  |  | 110.500=110,500 [A]
P | 45 | 574A31 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM | M2 | 183 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd.
VV |  |  |  | Pravobřežní:183.000=183,000 [A]
P | 46 | 574A34 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM | M2 | 110.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd.
VV |  |  |  | Levobřežní:110.500=110,500 [A]
P | 47 | 582611 |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zámková dlažba tl. 60 mm před mostem, kompletní provedení, vč. nutných zemních prací a lože v předepsané tloušťce.
VV |  |  |  | 10.00=10,000 [A]
P | 48 | 58261A |  | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM | M2 | 7 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Signání pasy z reliéfní dlažby, kompletní provedení, vč. nutných zemních prací a lože v předepsané tloušťce.
VV |  |  |  | 2.00+2.50+2.50=7,000 [A]
P | 49 | 587206 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 165 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná instalace zámkové dlažby, vč . varovného pasu Kompletní provedení, včetně manipulace, dopravy, nové podkladní vrstvy a očištění.
VV |  |  |  | 165.00=165,000 [A]
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 50 | 7000R1 |  | PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO KABELU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Přeložka sdělovacího kabelu (FTTH TELCO). Úpravy po celou dobu demolice a výstavby lávky. Vyvěšení během demolice a instalace kabelu do konstrukce lávky, vč. napojení na stávající stav (cca 2x 6m), vč. nutných zemních prací, kompletní provedení, dle PD. vč. dočasného vyvěšení na sloupy (vč. montáže a demontáže sloupů) před demolicí lávky a osazení do nové lávky.
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 51 | 711112 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 17.825 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Izolace na rubu, natav. asfalt. pásy na penetr. nátěru.
VV |  |  |  | R2-R3: 0.75*4.00*2.00ks=6,000 [A] O1:1.25*4.00=5,000 [B] P2-P8:0.75*4.00*7.00=21,000 [C] O9:3.65*1.00=3,650 [D] Celkem: (A+B+C+D)*0.5=17,825 [E]
P | 52 | 711415R |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ | M2 | 332.8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Pochůzná izolace mostovky, vč. pečetící vrstvy a posypu křemičitým pískem. Zahrnuje všechny práce a dodání materiálu vč. předepsané povrchové úpravy. Vše dle PD.
VV |  |  |  | Levobřežní:256.00=256,000 [A] Pravobřežní:76.80=76,800 [B] Celkem: A+B=332,800 [C]
P | 53 | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 17.825 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Geotextilie min. 600g/m2 na rubu opěr. Zahrnuje dodávku veškerého materiálu vč. nutných přesahů (není součástí MJ), úpravy podkladu a provedení. Vše dle PD.
VV |  |  |  | 17.825=17,825 [A]
SD |  | 8 |  | Potrubí
P | 54 | 87626 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM | M | 105 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Chránička NK DN 63 mm, kompletní provedení, vč. napojení.
VV |  |  |  | 61m+2ks*22.00m=105,000 [A]
P | 55 | 89921 |  | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Úprava výšky poklopu kanalizační šachty a vodovodního uzávěru. Kompletní provedení
VV |  |  |  | Kanalizační šachta:1.00=1,000 [A] Vodovodní uzávěr:3.00=3,000 [B] Celkem: A+B=4,000 [C]
SD |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce
P | 56 | 9111B1 |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje dodání zábradlí vč. madla s přípravou pro LED osvětlení, povrchové úpravy, kotvení (t.j. kotevní plech), šrouby z nerez oceli, vrty, zálivku příp. niv. hmoty pod kotevní plech atd., dle PD.
VV |  |  |  | Za lávkou:5.00+5.00=10,000 [A]
P | 57 | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 227 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zahrnuje dodání zábradlí vč. madla s přípravou pro LED osvětlení, povrchové úpravy, kotvení (t.j. kotevní plech), šrouby z nerez oceli, dle PD.
VV |  |  |  | Na lávce: 148=148,000 [A] Na rampě:49=49,000 [B] Na schodech:8=8,000 [C] Na schodišti: 22=22,000 [D] Celkem: A+B+C+D=227,000 [E]
P | 58 | 91345 | a | NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ | KUS | 8 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vč. osazení, čepové na spodní stavbě, dle PD.
VV |  |  |  | Na opěrách: 8.00=8,000 [A]
P | 59 | 91345R | b | NIVELAČNÍ ZNAČKY | KUS | 100 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vč.osazení, terče na nosné konstrukce, reflexní terčíky, dle PD.
VV |  |  |  | Terče:100.00=100,000 [A]
P | 60 | 914121 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 4 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vč.osazení, vč sloupku a patky.
VV |  |  |  | 4.00=4,000 [A]
P | 61 | 914722 |  | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 MONTÁŽ S PŘESUNEM | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zpětná montáž původních dopravních značek, vč. sloupku a obnovz ptakty
VV |  |  |  | 14.00=14,000 [A]
P | 62 | 914723 |  | STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DEMONTÁŽ | KUS | 14 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Demontáž stávající dopravní značky, vč. sloupku.
VV |  |  |  | 14.00=14,000 [A]
P | 63 | 914A21 |  | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vč.osazení, vč sloupku
VV |  |  |  | 2.00=2,000 [A]
P | 64 | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 89.5 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Kolem zpevnění a schodiště, včetně betonového lože a nutných zemních prací.
VV |  |  |  | Levobřežní: 3.10+6.80=9,900 [A] Pravobřežní: 21.70+20.00+6.30+31.60=79,600 [B] Celkem: A+B=89,500 [C]
P | 65 | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 135.2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Mezi vozovkou a římsou, včetně betonového lože a nutných zemních prací.
VV |  |  |  | Levobřežní: 23.20+34.20+43.40+19.80+14.60=135,200 [A]
P | 66 | 917224R1 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY OCELOVÉ 10MM | M | 37.9 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Levobřežní část. Kompletní provedení, včetně betonového lože a nutných zemních prací.
VV |  |  |  | 27+10.3+0.6=37,900 [A]
P | 67 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 20.51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Řezaná spára, kompletní provedení.
VV |  |  |  | Levobřežní část:11.51=11,510 [A] Pravobřežní část:3.00+3.50+2.50=9,000 [B] Celkem: A+B=20,510 [C]
P | 68 | 93118 |  | VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU | M3 | 0.232 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Těsnění spáry z polystyrenu o proměnné šířce (73-139 mm), vč. případného těsnícího profilu. Vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě, vč. penetračního nátěru.
VV |  |  |  | Polystyren mezi P1 a nábřežní zdí: 2.40*0.69*0.14=0,232 [A]
P | 69 | 931328 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2 | M | 20.51 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Těsnění řezané spáry, vč. případného těsnícího profilu. Vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě, vč. penetračního nátěru
VV |  |  |  | 20.51=20,510 [A]
P | 70 | 93610R3 |  | NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY NA NOVOU | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Odřezání a zapravení stávající dřevěné lávky na obou stranách (vč. nátěrů). Šířka 3.2m, odřezání dřevěné části cca 2m3, zapravení do finální úpravy (cca 10m2). Vč. lividace materiálu.
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 71 | 93639 |  | ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) | KUS | 12 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Vsakovací jímky, kompletní provedení, včetně zemních prací, dle PD.
VV |  |  |  | 12.00=12,000 [A]
P | 72 | 936501R2 |  | NAPOJENÍ STÁVAJÍCÍ LÁVKY NA NOVOU Z NEREZOVÝCH PLECH | KPL | 2 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Zhotovení přechodu mezi nosnou konstrukcí a dřevěnou lávkou pomocí plechů s protikluznou úpravou - provedení nerez. Provedení dle PD.
VV |  |  |  | 2.00=2,000 [A]
P | 73 | 93650R1 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ | KPL | 1 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Sklopný ocelový sloupek proti vjezdu vozidel na pravém břehu, kompletní dodávka, vč. instalace, základu a nutných zemních prací.
VV |  |  |  | 1.00=1,000 [A]
P | 74 | 93653R4 |  | LÁVKOVÁ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA | KUS | 19 | 0 |  |  | 2
PP |  |  |  | Lávková nerezová odvodňovací souprava s lapačem splavenin, vč. úpravy na styku s ostatními konstrukcemi. vč. tmelení, těsnění, výplň spar., dle PD.
VV |  |  |  | 19.00=19,000 [A]

## SO 401_SO 401
ASPE10 |  |  |  | Firma: Link projekt s.r.o. | [5 empty] | 3
|  |  |  | Soupis prací objektu | [5 empty] | 3
S | Stavba: | 21010 |  | Lávka přes řeku v Kynšperku nad Ohří PDPS |  |  | SO 401 |  | 0,00 | 2
O | Objekt: | SO 401 |  | Veřejné osvětlení |  |  |  |  | 15,00 | 2
O1 | Rozpočet: | SO 401 |  | Veřejné osvětlení |  |  |  |  | 21,00 | 2
Typ | Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena
[7 empty] | Jednotková | Celkem
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
SD |  | 7 |  | Přidružená stavební výroba
P | 1 | 740R001 |  | KOMPAKTNÍ PLASTOVÝ PILÍŘ R - RVO 0/PKP7P/0007/FA,FI | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 2 | 740R002 |  | SVÍTIDLO SL11 MICRO ST1.2A 830/2300LM/27,7W | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 3 | 740R003 |  | STOŽÁR OCEL. BEZPATIC. DOS 50+M, MANŽETA, ŽÁR. ZN | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 4 | 740R004 |  | STOŽÁROVÁ VÝZBROJ SV 6.16.4, PRŮBĚŽNÁ S KERAM. POJISTKOU 5X20/4A | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 5 | 740R005 |  | STOŽÁROVÁ ZEMNÍ SVORKA | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 6 | 740R006 |  | SVÍTIDLO BELVAL 5629T-E-L2N OPA; 24V/2,6W/24%, IP67, 3 LED, TC 3000K, OPTIKA L5L6, NAP.ZDROJ 230 VAC, INT. KABEL, VČ. KOREKCE | KS | 55 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 7 | 740R007 |  | SVÍTIDLO BELVAL 5629T-E-L2N OPA; 24V/2,6W/16%, IP67, 3 LED, TC 3000K, OPTIKA L5L6, NAP.ZDROJ 230 VAC, INT. KABEL, VČ. KOREKCE | KS | 21 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 8 | 740R008 |  | INSTALAČNÍ POUZDRO 5629-E1_OPA; 180X30X31,3MM | KS | 76 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 9 | 740R009 |  | VODĚ ODOLNÝ KONEKTOR DOMINO66 | KS | 380 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 10 | 740R010 |  | TRUBKA OCELOVÁ KOPOS TYP 6229 ZN_F | M | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 11 | 740R011 |  | VÝVODKA ROVNÁ KOPOS 4829/P_KB | KS | 16 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 12 | 740R012 |  | PŘÍCHYTKA 5229 PC_S | KS | 20 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 13 | 740R013 |  | KABELOVÁ CHRÁNIČKA KOPOS APACS54_F25 | M | 74 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 14 | 740R014 |  | PŘÍCHYTKA 3648 A_S | KS | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 15 | 740R015 |  | CHRÁNIČKA HDPE 40 ORANŽOVÁ | M | 40 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 16 | 740R016 |  | CHRÁNIČKA KF 09040 | M | 160 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 17 | 740R017 |  | CHRÁNIČKA 06110/2_BA | M | 54 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 18 | 740R018 |  | IZOLAČNÍ BUŽÍRKA 4MM ČERNÁ | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 19 | 740R019 |  | IZOLAČNÍ BUŽÍRKA 4MM MODRÁ | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 20 | 740R020 |  | IZOLAČNÍ BUŽÍRKA 4MM ZŽ | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 21 | 740R021 |  | IZOLAČNÍ PÁSKA SAMOVULKANIZAČNÍ 5M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 22 | 740R022 |  | KABEL CYKY-J 5X2,5 | M | 470 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 23 | 740R023 |  | KABEL CYKY-J 3X2,5 | M | 70 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 24 | 740R024 |  | KABEL CYKY-J 3X1,5 | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 25 | 740R025 |  | ZEMNÍCÍ PÁSEK FEZN 30X4 MM | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 26 | 740R026 |  | SVORKA PRO ZEMNÍCÍ PÁSEK | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 27 | 740R027 |  | ZEMNÍCÍ DRÁT FEZN O 10 MM (0,62 KG/M) | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 28 | 740R028 |  | SVORKA PRO ZEMNÍCÍ DRÁT FEZN | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 29 | 740R029 |  | KRYCÍ DESKA KAD 30 | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 30 | 740R030 |  | VÝSTRAŽNÁ FOLIE S BLESKEM | M | 35 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 31 | 740R031 |  | TRUBKA AGROSIL PLASTOVÁ PRŮM. 250 MM/1M | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 32 | 740R032 |  | BETON PRO ZÁKLAD OCELOVÉHO STOŽÁRU 6 (0,34) | M3 | 0.34 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 33 | 740R033 |  | BETON PRO ZÁKLAD OCELOVÉHO STOŽÁRU 5 (0,22) | M3 | 0.22 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 34 | 740R034 |  | PÍSEK JEMNOZRNNÝ | T | 3.8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 35 | 740R035 |  | DROBNÝ A POMOCNÝ MATERIÁL | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 36 | 740R036 |  | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA NÁSTĚNNÉHO/KONZOLE DO 5M | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 37 | 740R037 |  | DEMONTÁŽ VÝLOŽNÍKU, PŘÍRUBY SVÍTIDLA Z BET.SLOUPU/KONZOLE/ZDI | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 38 | 740R038 |  | DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO VEDENÍ DO PRŮM. 2,5 | M | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 39 | 740R039 |  | ODKOPÁNÍ STOŽÁROVÉ PATKY | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 40 | 740R040 |  | ODKOP KABELU V ZELENÉM PÁSU (0,3X0,7) | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 41 | 740R041 |  | DEMONTÁŽ PODZEMNÍHO VEDENÍ BEZ VÝKOPU | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 42 | 740R042 |  | ODKOPÁNÍ KABELU PRO PŘELOŽKU V ZELENÉM PÁSU | M | 5 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 43 | 740R043 |  | ODPOJENÍ VODIČŮ PŘIPOJOVACÍHO KABELU ROZHLASU 1,5 (ŽÍLY) | KS | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 44 | 740R044 |  | DEMONTÁŽ PŘIPOJOVACÍCH KABELŮ MÍSTNÍHO ROZHLASU | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 45 | 740R045 |  | DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ZE SLOUPU 4,5M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 46 | 740R046 |  | ODPOJENÍ VODIČŮ PŘIPOJ. KABELU SVÍTIDLA 1,5 (ŽÍLY) | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 47 | 740R047 |  | DEMONTÁŽ SVÍTIDLA ZE SVĚTELNÉHO BODU (6) | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 48 | 740R048 |  | ODPOJENÍ VODIČŮ NAPÁJ. KABELU ZE SVORKOVNICE DO CY16 (ŽÍLY) | KS | 8 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 49 | 740R049 |  | VYTAŽENÍ KABELU DO CY16 ZE STOŽÁRU (1,5M) | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 50 | 740R050 |  | DEMONTÁŽ OCELOVÉHO STOŽÁRU 6M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 51 | 740R051 |  | VYBOURÁNÍ PATKY PARKOVÉHO SVĚTELNÉHO BODU 6 (0,25) | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 52 | 740R052 |  | ZAHOZENÍ A ZHUTNĚNÍ VYBOURANÉ PATKY STOŽÁRU 6 (0,25) | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 53 | 740R053 |  | PŘELOŽKA KABELŮ DO PR.16 | M | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 54 | 740R054 |  | INSTALACE DĚLENÉ CHRÁNIČKY | M | 7 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 55 | 740R055 |  | VYTÝČENÍ NOVÉHO PILÍŘE R | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 56 | 740R056 |  | VÝKOP ZÁKLADU PRO R | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 57 | 740R057 |  | ZÁKLAD PILÍŘE R | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 58 | 740R058 |  | INSTALACE NOVÉHO PILÍŘE S ROZVODNICÍ R VČETNĚ PŘIPOJENÍ | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 59 | 740R059 |  | VYTÝČENÍ NOVÝCH SVĚTELNÝCH BODŮ | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 60 | 740R060 |  | VÝKOP ZÁKLADU PRO OCELOVÝ STOŽÁR 6M (0,46) | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 61 | 740R061 |  | STAVBA PATKY PRO STOŽÁR 6M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 62 | 740R062 |  | INSTALACE SLOUPU SVĚTELNÉHO BODU 6M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 63 | 740R063 |  | INSTALACE SVÍTIDLA SVĚTELNÉHO BODU 6M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 64 | 740R064 |  | INSTALACE A PŘIPOJENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU SLOUP 4,5M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 65 | 740R065 |  | VÝKOP ZÁKLADU PRO OCELOVÝ STOŽÁR 5M (0,46) | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 66 | 740R066 |  | STAVBA PATKY PRO STOŽÁR 5M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 67 | 740R067 |  | INSTALACE SLOUPU SVĚTELNÉHO BODU 5M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 68 | 740R068 |  | INSTALACE SVÍTIDLA SVĚTELNÉHO BODU 5M | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 69 | 740R069 |  | INSTALACE SVORKOVNICE | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 70 | 740R070 |  | ZATAŽENÍ KABELU PR. 1,5 DO SLOUPU | M | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 71 | 740R071 |  | PŘIPOJENÍ KABELU DO SVORKOVNICE A SVÍTIDLA 1,5 (ŽÍLY) | KS | 9 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 72 | 740R072 |  | ZAVEDENÍ KABELU DO PR. 16 DO SLOUPU | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 73 | 740R073 |  | PŘIPOJENÍ KABELU DO PR. 16 DO SVORKOVNICE (ŽÍLY) | KS | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 74 | 740R074 |  | MONTÁŽ OCHRANNÉHO SVODU DO VÝŠE 2,5M | KS | 4 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 75 | 740R075 |  | MONTÁŽ CHRÁNIČKY NA OBJEKT LÁVKY | M | 74 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 76 | 740R076 |  | ZATAŽENÍ KABELU PR. 2,5 DO OCHR. EL.INSTAL.TRUBKY | M | 214 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 77 | 740R077 |  | ZAVEDENÍ KABELU PR. 2,5 DO PROPOJOVACÍ KRABICE/ROZVODNICE | KS | 2 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 78 | 740R078 |  | PŘIPOJENÍ KABELU PR. 2,5 PROPOJOVACÍ KRABICE/ROZVODNICE (ŽÍLY) | KS | 6 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 79 | 740R079 |  | ZATAŽENÍ KABELU PR. 2,5 DO MADLA ZÁBRADLÍ | M | 222 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 80 | 740R080 |  | VYMĚŘENÍ SVĚTELNÝCH BODŮ V MADLE ZÁBRADLÍ | KS | 76 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 81 | 740R081 |  | INSTALACE LED SVÍTIDLA DO MADLA ZÁBRADLÍ | M | 76 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 82 | 740R082 |  | UKONČENÍ KABELU 5X2,5 V MADLE ZÁBRADLÍ (BUŽÍRKY, IZOLAČNÍ PÁSKA) | M | 150 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 83 | 740R083 |  | PŘIPOJENÍ LED SVÍTIDLA V MADLE ZÁBRADLÍ (GELOVÉ SVORKY) | M | 380 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 84 | 740R084 |  | VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ | M | 46 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 85 | 740R085 |  | VÝKOP V ZELENÉM PÁSU (0,3X0,7) | M | 36 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 86 | 740R086 |  | VÝKOP V CHODNÍKU (0,3X0,35) | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 87 | 740R087 |  | POKLÁDKA ZEMNÍCÍHO PÁSKU S MONTÁŽÍ | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 88 | 740R088 |  | POKLÁDKA ZEMNÍCÍHO DRÁTU S MONTÁŽÍ | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 89 | 740R089 |  | POKLÁDKA KABELŮ DO PR. 2,5 | M | 540 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 90 | 740R090 |  | POKLÁDKA CHRÁNIČEK KF 09040 | M | 200 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 91 | 740R091 |  | PŘÍPLATEK ZA ZATAŽENÍ KABELU DO PR. 16 DO CHRÁNIČKY | M | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 92 | 740R092 |  | PŘÍPLATEK ZA ZATAŽENÍ KABELU DO PR. 2,5 DO CHRÁNIČKY | M | 116 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 93 | 740R093 |  | NÁSYP PÍSKOVÉHO LOŽE (0,3X0,2) | M | 46 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 94 | 740R094 |  | POKLÁDKA VÝSTRAŽNÉ FOLIE | M | 35 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 95 | 740R095 |  | POKLÁDKA KRYCÍCH DESEK CAD | M | 12 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 96 | 740R096 |  | ZAHOZENÍ A ZHUTNĚNÍ VÝKOPŮ (0,3X0,5) | M | 36 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 97 | 740R097 |  | ZAHOZENÍ A ZHUTNĚNÍ VÝKOPŮ (0,3X0,15) | M | 10 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 98 | 740R098 |  | OSTATNÍ MONTÁŽNÍ A POMOCNÉ PRÁCE | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 99 | 740R099 |  | ODVOZ VÝKOPKU DO 5 KM A ULOŽENÍ NA SKLÁDKU VČ. POPLATKU | T | 5.32 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 100 | 740R100 |  | ODSTRANĚNÍ DRNU | M2 | 9.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 101 | 740R101 |  | NÁSYP A UROVNÁNÍ DRNU | M2 | 9.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 102 | 740R102 |  | ZATRAVNĚNÍ | M2 | 9.3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 103 | 740R103 |  | EKOLOGICKÁ LIKVIDACE SVÍTIDEL | KS | 3 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 104 | 740R104 |  | REVIZE | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 105 | 740R105 |  | DOPRAVA | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV
P | 106 | 740R106 |  | ZÁKRES DLE SKUTEČNÉHO STAVU | KS | 1 | 0 |  |  | 2
PP
VV