**Pravidla pro provádění změn díla**

# Postup při provádění změn díla

Při zohlednění obecné právní úpravy zakotvené v § 222 zák. č. 134/02016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen „**ZZVZ**“) a vnitřních předpisů objednatele, představuje tento dokument spolu se smlouvou závazná pravidla postupu při provádění změn díla. Za změnu díla se ve smyslu smlouvy považují méněpráce, vícepráce či realizace návrhů na zlepšení (dále souhrnně jen „**změna díla**“).

Je-li objednatel při provádění změn díla povinen rozhodnout či jinak právně jednat ve stanovené lhůtě, tato lhůta neběží po dobu schvalování postupu ze strany Ministerstva životního prostředí (dále jen „**MŽP**“) a/nebo Státního fondu životního prostředí České republiky, a to ode dne odeslání podkladů MŽP a/nebo Státnímu fondu životního prostředí České republiky do dne vydání stanoviska či vyjádření MŽP a/nebo Státního fondu životního prostředí České republiky.

Evidenci veškerých dokumentů vztahujících se k procesu provádění změn dle smlouvy vede technický dozor objednatele (dále jen „**TDI**“). TDI rovněž předloží zhotoviteli při podpisu smlouvy vzor Změnového listu a Návrhu na zlepšení.

# Změny provedené na návrh objednatele

1. V případě, že objednatel, resp. TDI požaduje provedení jakékoliv změny díla, jehož provedení je předmětem smlouvy, předloží Změnový list s návrhem změny díla zhotoviteli.
2. Zhotovitel nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení Změnového listu TDI písemně sdělí návrh ocenění změny díla (v souladu s čl. 5.10 smlouvy) a návrh termínu provedení této změny díla. Po zpracování těchto údajů (tj. do pěti (5) pracovních dnů) zhotovitel předloží Změnový list spolu s těmito údaji TDI k potvrzení.
3. Zhotovitel je povinen termín provedení změny díla navrhnout tak, aby byl s ohledem na povahu změny díla objektivně nejkratší možný a současně minimalizoval případný negativní dopad na plnění Harmonogramu postupu prací. Shledá-li TDI údaje sdělené zhotovitelem jako nedostatečné pro posouzení změny díla nebo nesouhlasí-li s návrhem dopadu změny díla na plnění Harmonogramu postupu prací, doručí zhotoviteli písemný požadavek na opravu či doplnění těchto údajů. Zhotovitel je povinen takovému požadavku TDI vyhovět do pěti (5) pracovních dnů od jeho obdržení. Souhlasí-li TDI s návrhem změny díla a údaji sdělenými ze strany zhotovitele, Změnový list schválí a předloží jej bez zbytečného odkladu ke konečnému potvrzení objednateli. Údaje sdělené zhotovitelem dle bodu 4 (resp. doplněné dle tohoto bodu) se stanou součástí Změnového listu.
4. Objednatel Změnový list odsouhlasený TDI předloží k odsouhlasení MŽP a/nebo Státnímu fondu životního prostředí České republiky, vyplývá-li pro něj taková povinnost z pravidel a podmínek poskytnutí dotace.
5. V případě, že MŽP a/nebo Státní fond životního prostředí České republiky souhlas se Změnovým listem neudělí, navrhovací řízení končí bez dalšího.
6. V případě obdržení souhlasu ze strany MŽP a/nebo Státního fondu životního prostředí České republiky či v případě, že takového souhlasu není zapotřebí, objednatel Změnový list buď:
7. zamítne, čímž změnové řízení končí a změna díla nebude realizována, přičemž takové zamítnutí zcela záleží na posouzení objednatele;
8. schválí svým podpisem na formuláři Změnového listu a na jeho základě TDI vydá zhotoviteli pokyn k provedení změny díla, čímž se změna díla stane pro smluvní strany závaznou a zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást díla. Na základě tohoto Změnového listu bude zároveň mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.
9. TDI může vydat pokyn pro provedení změny díla před potvrzením Změnového listu dle bodu 4 (a následujících) pouze v případě, kdy by z důvodu prodlení hrozil vznik škody. V ostatních případech vydá TDI zhotoviteli pokyn k provedení změny díla v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu objednatelem.

# Návrh změny díla ze strany zhotovitele

### V případě, že zhotovitel předložil postupem dle čl. 10.10 smlouvy písemný návrh na změnu díla (dále jen „Návrh na zlepšení“) a TDI s navrhovaným řešením souhlasí, předloží jej bez zbytečného odkladu ke konečnému potvrzení objednateli. TDI je rovněž oprávněn navrhnout zhotoviteli změny a úpravy Návrhu na zlepšení, přičemž zhotovitel je povinen tyto dle objektivních možností v Návrhu na zlepšení zohlednit.

### Objednatel Návrh na zlepšení odsouhlasený TDI předloží k odsouhlasení MŽP a/nebo Státnímu fondu životního prostředí České republiky, vyplývá-li pro něj taková povinnost z pravidel a podmínek poskytnutí dotace.

### V případě, že MŽP a/nebo Státní fond životního prostředí České republiky souhlas s Návrhem na zlepšení neudělí, navrhovací řízení končí bez dalšího.

###  V případě obdržení souhlasu ze strany MŽP a/nebo Státního fondu životního prostředí České republiky či v případě, že takového souhlasu není zapotřebí, objednatel Návrh na zlepšení buď:

1. zamítne, čímž navrhovací řízení končí a Návrh na zlepšení nebude realizován, přičemž takové zamítnutí záleží zcela na posouzení objednatele;
2. schválí svým podpisem na formuláři Návrhu na zlepšení a na jeho základě TDI vydá zhotoviteli pokyn k provedení změny díla, čímž se změna díla stane pro smluvní strany závaznou a zhotovitel ji bude povinen realizovat jako součást díla. Na základě tohoto Návrhu na zlepšení bude zároveň mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě.