## Jednotlivé roky výstavby
TŘEŠŇOVKA - ROZDĚLENÍ STAVBY NA ETAPY (náklady dle rozpočtu projektanta)
I.etapa - výstavba splaškové a dešťové kanalizace v parku v Knoflíkové ul až k šachtě IŠ 3 v uk. M.Tyrše (včetně retenční nádrže) a přeložka sítě NN (realizuje ČEZ)
II.etapa - Terénní úpravy a podkladní vrstvy pro komunikaci a inženýrské sítě v prostoru budoucích RD
III.etapa - Dokončení komunikace v prostru I.etapy RD, výstavba sjezdů, chodníků podél ul. M.Tyrše a veřejné osvětlení (dokončení prací v prostoru I.etapy RD)
IV.etapa - Dokončení prací na komunikaci , kanalizace, VO, vodovodní a kanalizační přípojky a sadových úprav k II.etapě RD
Č. OBJEKTU | NÁZEV OBJEKTU | CENA CELKEM |  | I.ETAPA - Cena celkem Kč |  | II.ETAPA - Cena celkem Kč |  | III.ETAPA - Cena celkem Kč |  | IV.ETAPA - Cena celkem Kč
|  | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH
101 | Komunikace v obytné zóně | 2909856 | 3520925.76 |  | 0 | 2254856 | 2728375.76 | 655000 | 792550 |  | 0 | 0
102 | Sjezd na parcelu 911/11 | 242426 | 293335.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 242426 | 293335.46 | 0
103 | Rozšíření silnice III/2123 | 1414756 | 1711854.76 |  | 0 |  | 0 | 1414756 | 1711854.76 |  | 0 | 0
104 | Komunikace pro pěší | 308313 | 373058.73 |  | 0 |  | 0 | 308313 | 373058.73 |  | 0 | 0
105 | Účelová cesta za sjezdem 911/1 | 1271312 | 1538287.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1271312 | 1538287.52 | 0
301 | Splašková kanalizace | 1340184 | 1621622.64 | 380000 | 459800 | 960184 | 1161822.64 |  | 0 |  | 0 | 0
302 | Dešťová kanalizace | 1947370 | 2356317.7 | 890000 | 1076900 | 1057370 | 1279417.7 |  | 0 |  | 0 | 0
303 | Vodovod | 540165 | 653599.65 |  | 0 | 540165 | 653599.65 |  | 0 |  | 0 | 0
304 | Rekonstrukce kanalizace ul. Tyršova | 1633964.69 | 1977097.2749 | 1633964.69 | 1977097.2749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
305 | Retenční nádrž | 1563213.87 | 1891488.7827 | 1563213.87 | 1891488.7827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
306 | Přípojky splaškové kanalizace | 218074 | 263869.54 |  | 0 | 183000 | 221430 |  | 0 | 35074 | 42439.54 | 0
307 | Vodovodní přípojky | 200565 | 242683.65 |  | 0 | 168800 | 204248 |  | 0 | 31765 | 38435.65 | 0
308 | Dešťová kanalizace - odvodnění - pokračování | 359174 | 434600.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 359174 | 434600.54 | 0
421 | Rozvody VO | 337467 | 408335.07 |  | 0 |  | 0 | 337467 | 408335.07 |  | 0 | 0
422 | Přeložka vrchního vedení VO | 92991 | 112519.11 |  | 0 |  | 0 | 92991 | 112519.11 |  | 0 | 0
423 | Pokračování VO | 78236 | 94665.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78236 | 94665.56 | 0
451 | Ochrana vedení PVSEK (slaboproud) | 90974 | 110078.54 |  | 0 |  | 0 | 90974 | 110078.54 |  | 0 | 0
412 | Přeložka vedení NN | 211399 | 255792.79 | 211399 | 255792.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
411 | Rozvody NN (cena odhadnuta) | 1000000 | 1210000 |  | 0 | 150000 | 181500 | 850000 | 1028500 |  | 0 | 0
501 | NTL Plynovod včetně přípojek | 618469 | 748347.49 |  | 0 | 618469 | 748347.49 |  | 0 |  | 0 | 0
801 | Vegetační úpravy | 245809 | 297428.89 |  | 0 |  | 0 | 245809 | 297428.89 |  | 0 | 0
802 | Vegetační úpravy - pokračování | 23566 | 28514.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23566 | 28514.86 | 0
| ZRN SOUČET | 16648284.56 | 20144424.3176 | 4678577.56 | 5661078.8476 | 5932844 | 7178741.24 | 3995310 | 4834325.1 | 2041553 | 2470279.13 | 0
0
| Kompletní dopravně inženýrská opatření při stavbě | 200000 | 242000 | 150000 | 181500 | 50000 | 60500 |  | 0 |  |  | 0
| Ochrana sítí | 40000 | 48400 | 20000 | 24200 | 20000 | 24200 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zaměření skutečného provedení stavby | 20000 | 24200 | 7000 | 8470 | 7000 | 8470 | 6000 | 7260 |  | 0 | 0
| Vypracování realizační dokumentace stavby | 350000 | 423500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 350000 | 423500 | 0
| Skutečné provedení stavby - digitálně | 40000 | 48400 | 12000 | 14520 | 12000 | 14520 | 10000 | 12100 | 6000 | 7260 | 0
| Geotechnický dozor | 20000 | 24200 | 0 | 0 | 20000 | 24200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Informační tabule | 20000 | 24200 | 6000 | 7260 | 8000 | 9680 | 6000 | 7260 |  | 0 | 0
| VRN Součet | 690000 | 834900 | 195000 | 235950 | 117000 | 141570 | 22000 | 26620 | 356000 | 430760 | 0
| Rezerva 10% | 1733828.456 | 2097932.4318 | 487357.756 | 589702.8848 | 604984.4 | 732031.124 | 401731 | 486094.51 | 239755.3 | 290103.913 | 0
Č. OBJEKTU | NÁZEV OBJEKTU | CENA CELKEM |  | I.ETAPA - Cena celkem |  | II.ETAPA - Cena celkem |  | III.ETAPA - Cena celkem |  | IV.ETAPA - Cena celkem
|  | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH | Bez DPH | S DPH
| C E L K E M | 19072113.016 | 23077256.7494 | 5360935.316 | 6486731.7324 | 6654828.4 | 8052342.364 | 4419041 | 5347039.61 | 2637308.3 | 3191143.043 | 19072113.016
0

## Krycí list rozpočtů
SOUPIS OBJEKTŮ I.ETAPY STAVBY s DPH
KRYCÍ LIST ROZPOČTŮ
Č. OBJEKTU | NÁZEV OBJEKTU | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH
301 | Splašková kanalizace - I.etapa |  | 0 | 0
302 | Dešťová kanalizace - I.etapa (1. část) |  | 0 | 0
302 | Dešťová kanalizace - I.etapa (2. část) |  | 0 | 0
304 | Rekonstrukce kanalizace v Tyršově ulici |  | 0 | 0
305 | Retenční nádrž |  | 0 | 0
| SOUČET | 0 | 0 | 0
VRN | Dopravně inženýrská opatření při stavbě |  | 0 | 0
| Ochrana sítí |  | 0 | 0
| Zaměření skutečného provedení stavby |  | 0 | 0
| Skutečné provedení stavby - digitálně |  | 0 | 0
| VRN SOUČET | 0 | 0 | 0
8 | Dešťová kanalizace - přípojky k rodinným domům |  | 0 | 0
9 | Splašková kanalizace - přípojky k rodinným domům |  | 0 | 0
| PŘÍPOJKY SOUČET | 0 | 0 | 0
Č. OBJEKTU | NÁZEV OBJEKTU | Kč bez DPH | DPH | Kč včetně DPH
| I.ETAPA CELKEM | 0 | 0 | 0