**DODATEK Č. 1**

**ev. č. OISM/2018/xx**

**KE**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

**Číslo smlouvy OISM/2018/186**

**Číslo smlouvy zhotovitele: cn 305/2018**

**NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

**„ZŠ Karlovarská, Nejdek – rekonstrukce vnitřních instalací a spojovací chodby“**

Uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012., občanský zákoník, mezi:

**Město Nejdek**

se sídlem **náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek**

IČ **00254801,** DIČ **CZ00254801**

Bankovní spojení **Komerční banka a.s., pobočky Karlovy Vary**

Číslo účtu **27-5619290227/0100**

zastoupen **Ing. Lubomírem Vítkem, starostou**

*dále jen „objednatel“*

**Firmou: Intermont, Opatrný, s.r.o.**

se sídlem **č.p. 74, 431 15 Vrskmaň**

IČ **49900854** DIČ **CZ 49900854**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném **u Krajského soudu v Ústí nad Labem**

oddíl **C,** ve vložce **5877**

bankovní spojení **KB a.s. Jirkov**

číslo účtu **19-2085700207/0100**

zastoupen **Daniel Opatrný, jednatel; Ing. Marek Opatrný, jednatel**

*dále jen „zhotovitel“*

# Preambule

* 1. Tento dodatek se uzavírá na základě vzájemné komunikace mezi zadavatelem veřejné zakázky, tj. městem Nejdek a uchazečem, tj. firmou Intermont, Opatrný, s.r.o., která probíhala v průběhu zadávacího řízení. Předmětem této komunikace byly požadavky zadavatele na objasnění nebo doplnění údajů a dokladů dle §46 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen "Zákon).
  2. Dne 16.4.2018 - výzva kontaktní osoby zadavatele k dodání dokladů požadovaných k předložení v originále či ověřené kopii před podpisem smlouvy v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
  3. Dne 17.4.2018 podala kontaktní osoba zadavatele žádost v souladu s §46 Zákona , o objasnění nabídky v podobě specifikace nabízeného plnění. Součástí této výzvy byl výčet položek, u kterých zadavatel požadoval předložit technickou specifikaci nabízeného plnění v podobě uvedení konkrétních výrobků, které jsou nabízeny v rámci cenové nabídky, tak aby mohl posoudit shodu nabízeného plnění s technickými požadavky stanovenými v zadávacích podmínkách.
  4. Dne 25.4.2018 byla uchazečem o zakázku dodána technická specifikace avšak pro zadavatele ne v zcela upokojivém stavu.
  5. Dne 26.4.2018 proběhlo osobní dodání dokumentů dle výzvy ze dne 16.4.2018 ředitelem společnosti p. Janem Musilem do rukou kontaktní osoby zadavatele ing. Radka Sušanky.
  6. V rámci jednání s ředitelem společnosti dne 26.4.2018 byla vyslovena nespokojenost se zpracovanou technickou specifikací, jelikož z ní není zřejmé, jaké výrobky uchazeč o zakázku hodlá do stavby zabudovat. Zároveň došlo k dohodě na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, jehož předmětem bude tzv. „vzorkování“.

# Předmět dodatku smlouvy č.1

* 1. Zhotovitel zakázky má povinnost předkládat minimálně 3 vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudovaní do stavby nebo pro vybavení stavby zástupci objednatele a projektantovi k odsouhlasení.
  2. Předložené vzorky musí splňovat technické požadavky, vlastnosti a parametry uvedené v zadávací a projektové dokumentaci, což bude doloženo průvodní technickou dokumentací, technickými listy apod. Pokud předložené vzorky nebo některý z nich nesplňují požadované náležitosti má objednatel právo všechny vzorky odmítnout a požadovat předložení vzorků požadavky splňující. Po tuto dobu nedochází ke stavění lhůty k plnění, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
  3. Z uvedených vzorků si objednatel vybere ty, které budou splňovat požadované technické požadavky, vlastnosti a parametry uvedené v zadávací a projektové dokumentaci a zároveň budou vyhovovat jeho představám o technických a užitných vlastnostech, designu, vzhledu apod.
  4. Teprve poté zhotovitel zakázky objedná vybrané typy výrobků.
  5. O provedeném výběru vzorku bude proveden zápis do stavebního deníku.
  6. Zhotovitel předkládá tyto vzorky v dohodnuté lhůtě před jejich zabudováním, vždy tak, aby bylo možné jejich posouzení vhodným způsobem.
  7. Objednatel je povinen se k předloženému vzorku vyjádřit do sedmi dnů (7) od jeho předložení. Nevyjádří – li se, má se za to, že předložený vzorek schválil k zabudování do stavby.
  8. V případě zabudování materiálů do prováděného díla bez schválení vzorku objednatelem nebo před uplynutím lhůty k vyjádření objednatele má objednatel právo požadovat dodatečnou bezplatnou výměnu materiálu nebo slevu z ceny díla. Výběr nároků náleží objednateli.
  9. Výběr vzorku objednatelem nemá vliv na sjednanou cenu díla.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
  2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku smlouvy. Každý stejnopis dodatku smlouvy má právní sílu originálu.
  3. Případné spory vzniklé z tohoto dodatku smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
  4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
  5. Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Nejdek na její xx. schůzi usnesením č. RM/xxxx/xx/18.

V Nejdku dne ……….. V …………………dne……………

……………………………………………. ………………………………………………….

za objednatele za dodavatele

Ing.Lubomír Vítek, Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

starosta města

…………………………………………………

Daniel Opatrný, jednatel společnosti