# Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem: Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 04

Jednající:  Ing. Zdeňkem Pavlasem, ředitelem organizace

IČ:         70947023

DIČ: CZ70947023

(dále jen „zmocnitel“)

uděluje tímto

p l n o u     m o c

- Zmocněnci: ……….

Jednající:

Jméno:

r.č.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“)

aby za zmocnitele v rámci realizační Smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, na zhotovení stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“ uzavřené se zhotovitelem stavby, jednal v rámci výkonu stavebního a technického dozoru investora, kterým se rozumí zejména:

- Provádění kontroly realizace v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby

- Kontrola realizace díla na níže uvedených stavebních objektech

- Provést přejímky jednotlivých stavebních objektů níže uvedených

- Zažádat o kolaudační souhlas stavby a účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby při dokončení  realizace díla na těchto stavebních objektech:

| SO | Název objektu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SO řady 000 SO 001 Příprava území SO 002 Dočasné oplocení pastviny p.č. 340/1, 340/9 a 340/17 SO 003 Demolice chaty na pozemku p.č. 3122 SO 004 Demolice chat na pozemku p.č. 1558 a 3093 SO 005 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1576/3, 2544 a 3434 SO 006 Demolice objektů na pozemcích p.č. 1578/10 a 1578/11 SO 007 Demolice objektů na pozemku p.č. 211/8 SO řady 100 SO 101 OK1 Svatý Kříž SO 102 Přeložka silnice II/214 mezi OK1 a OK2 SO 103 OK2 Háje SO 104 Přeložka silnice II/214 OK2 – Maškov SO 105 Napojení samoty SO 106 Napojení Podhrad SO 107 Napojení místní komunikace z OK2 SO 108 Sjezd v km 1,590 SO 109 Sjezd pozemní stavby SO 110 Napojení chatové kolonie SO 111 Přístup k usazovací nádrži SO 120 Chodník pro pěší SO 140 Dopravně inženýrská opatření SO 150 Dopravní značení SO řady 200 SO 201 Most pastviny, km 0,200 SO 202 Most přes údolí v km 1,095 SO 203 Most přes železniční trať v km 1,248 70 SO 204 Zeď v km 1,168 50 – 1,192 90 SO 205 Zeď v km 1,900 – 2,000 SO řady 300 SO 301 Usazovací nádrž Hájský rybník SO 302 Podchycení meliorací SO 303 Přeložka vodovodu Svatý Kříž SO 304 Přeložka kanalizace v km 1,110 SO 305 Přeložka výtlaku v km 1,200 SO 306 Přeložka kanalizace v km 1,580 SO 307 Přeložka vodovodu v km 1,580 SO 308 Přeložka vodovodu v km 1,800 SO 309 Úprava kanalizace v km 1,800 SO 310 Mokřad v km 1,110 SO řady 400 SO 401 Úprava kabelového vedení nn ČEZ u OK1 SO 402 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,110 – 0,200 SO 403 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 0,190 – 0,700 SO 404 Úprava vedení vn 22kV ČEZ km 1,350 – 1,970 včetně TS 22/0,4kV část SO 404a Úprava vedení vn 22kV v km 1,350 část SO 404b Přeložka vedení 2x22kV v km 1,700 – 1,900 část SO 404c Transformační stanice 22/0,4kV CH 0250 - přeložka SO 405 Úprava kabelového vedení nn ČEZ km 1,550 – 1,700 SO 406 Úprava kabelového vedení nn – areál KAVALIER SO 407 Úprava kabelového vedení nn a osvětlení – areál Pozemní stavby SO 408 Úprava TS 22/0,4kV a kabelového vedení nn – areál ISŠ Cheb SO 410 Osvětlení křižovatky OK1 SO 411 Úprava osvětlení v km 1,155, Dolní ulice SO 412 Osvětlení křižovatky II/214 a III/2148 SO 413 Osvětlení chodníku – Podhradská ulice SO 420 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,000 SO 421 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 0,517 SO 422 Úprava DOK Telefónica O2 v km 0,517 SO 423 Úprava kabelizace Telefónica O2 v km 1,657 – 2,169 SO řady 500 SO 501 Přeložka STL plynovodu SO 502 Přeložka přípojného bodu SO řady 650 SO 651 Úprava kabelového vedení NN a osvětlení SŽDC SO 652 Přeložka zabezpečovacích kabelů SO 653 Úprava sdělovacího vedení SO řady 700 SO 701 Protihluková opatření SO 702 Oplocení objektů a pastvin SO řady 800 SO 801 Vegetační úpravy SO 802 Rekultivace |  |  |  |

Přesné technické požadavky jsou dány projektovou dokumentací pro stavební povolení a zadávací dokumentací stavby „II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb“, která je zpracována projekční kanceláří PONTEX s.r.o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 pod zak. č. 10  269 00  (dále jen „realizační projekt“  nebo „stavba“), podmínkami mandátní smlouvy (uzavřené mezi zmocnitelem a zmocněncem) a smlouvy o dílo (uzavřené se zhotovitelem stavby).

Stavebním dozorem je zároveň myšlen technický dozor objednatele, který zajistí stavbu včetně žádostí o vydání kolaudačního souhlasu stavby a účasti na závěrečné prohlídce stavby svolané příslušným stavebním úřadem.

V rámci stavebního dozoru bude zajištěno zejména:

- Plnění povinností vyplývajících pro stavební dozor ze zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zejména  § 153 odst. (3) a (4).

- Provádění kontroly plnění podmínek a realizace stavby (vč. fotodokumentace) v souladu s realizační smlouvou o dílo uzavřenou s vybraným zhotovitelem stavby. Stavební dozor sleduje zejména, zda jsou prováděny práce účelně a efektivně s realizační smlouvou a projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušných rozhodnutí orgánů státní správy. Kontrola by měla probíhat průběžně dle průběhu a potřeb stavby.

- Informování mandanta o všech závažných skutečnostech týkajících se realizace stavby, zejména v případech, kdy ze strany zhotovitele dochází k požadavkům na navýšení nákladů nebo hrozí nedodržení termínu dokončení díla.

- Účelné využívání všech právních prostředků stanovených obecně závaznými právními předpisy ve vztahu ke zhotoviteli k docílení hospodárného, kvalitního a termínovaného postupu provádění díla – stavby.

- Obstarávání záležitostí nutných vzhledem k případným vadám, změnám nebo dodatkům k zadávací dokumentaci, jak vyvstanou v průběhu provádění díla.

- Kontrola věcné a cenové správnosti podkladů pro úhradu skutečně vynaložených nákladů (odsouhlasování soupisů skutečně provedených prací) a zajištění jejich souladu s uzavřenými smluvními podmínkami a jejich předkládání mandantovi.

- Svolávání prohlídek stavby nejméně jednou týdně, příprava písemných podkladů, zpráv a opatření z těchto jednání vzešlých a včetně pořízení písemných zápisů.

- Věcná a časová koordinace jednotlivých zhotovitelů, příp. podzhotovitelů.

- Kontrola dodržování technologických postupů při provádění stavby dle potřeby stavby.

- Kontrola vedení stavebního deníku, provádění zápisů z kontrol stavby, potvrzování jednotlivých záznamů ve stavebním deníku, zapisování vyjádření (příp. po předchozím projednání s mandantem) k požadavkům ve st. deníku.

- Prověřování dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

- Sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané a dohodnuté zkoušky konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a zajištění příslušných dokladů.

- Určování míst k provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek nezávislou laboratoří.

- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby, včetně kontroly dílčích termínů.

- Zajištění všech podkladů potřebných pro odevzdání a převzetí stavby.

- Kontrola odstraňování případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby.

- Převzetí vyklizeného staveniště od zhotovitele po dokončení stavby.

- Kontrola konečného vyúčtování stavby a jeho předložení mandantovi.

- Vedení předepsané písemné agendy, která je pořizována v průběhu výstavby a při eventuelním reklamačním řízení.

- Zažádat o kolaudační souhlas stavby dle platných stavebních povolení.

- Účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané příslušným stavebním úřadem.

Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

Předmětem činnosti stavebního dozoru není provádění autorského dozoru stavby. Tento dozor bude zajišťovat na stavbě zhotovitel a výsledek tohoto dozoru bude mít stavební dozor k dispozici.

Stavební dozor bude dohlížet na dodržování stavebních povolení, dodržovat všechny platné právní předpisy, bude zajišťovat průběh stavby dle platných technických norem, příslušných rozhodnutí orgánů státní správy, TP a TKP pro stavby pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy ČR, pokud nebude v realizační smlouvě o dílo uzavřené s vybraným zhotovitelem stavby uvedeno jinak.

Tato plná moc zaniká po vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, nejpozději dne 31.12.2015.

V Sokolově dne ………………………

_________________________

# Ing. Zdeněk Pavlas

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

Tuto plnou moc přijímá: ………………………….