## Krycí list (3)
KRYCÍ LIST ROZPOČTU - Změnový list
| Název stavby |  | Rekonstrukce fotbalového hřiště |  |  |  |  | JKSO
| Kód stavby |  | 110216
| Název objektu |  | Změnový list - doplnění zadání |  |  |  |  | EČO
Kód objektu
| Název části |  | dílčí plnění |  |  |  |  | Místo | Nové Hamry
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[8 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  | OÚ Nové Hamry
| Projektant |  | Ing. Hana Čáslavová
| Zhotovitel |  | VIDEST s.r.o.
|  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval |  |  |  | Dne
|  |  | 897879798 | Marek Čermák |  |  |  | 9.1.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  | Náklady / 1 m.j.
|  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  | Rozpočtové náklady v |  |  | CZK
MNP | [6 empty] | VCP
Cena celkem bez DPH | [6 empty] | Cena celkem bez DPH
-38037.55 | [6 empty] | 157763.53
DPH 21% | [6 empty] | DPH 21%
-7987.9 | [6 empty] | 28478.1
Cena celkem s DPH | [6 empty] | Cena celkem s DPH
-46025.45 | [6 empty] | 164088.03
Rozdíl
|  |  | Cena celkem bez DPH |  |  | 119725.98
|  |  | DPH 21% |  |  | 25142.4558
|  |  | Cena celkem s DPH |  |  | 144868.4358

## Krycí list MNP
KRYCÍ LIST ROZPOČTU - MNP
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce fotbalového hřiště | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 110216
| Název objektu |  |  | Změnový list - doplnění zadání | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | dílčí plnění | [8 empty] | Místo | Nové Hamry
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | OÚ Nové Hamry
| Projektant |  |  | Ing. Hana Čáslavová
| Zhotovitel |  |  | VIDEST s.r.o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | 897879798 | Marek Čermák | [7 empty] | 9.1.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | Odečty |  |  | -36260.77 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 1.5% | -543.9116
2 |  |  |  |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 1% | -362.6077
3 |  |  |  |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Geodetické práce |  |  | 1.9% | -688.9546
4 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | DSP, PDS |  |  | 0.3% | -108.7823
5 | [9 empty] | 17
6 | [9 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | -36260.77 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  | 4.7% | -1704.2562
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | -72.5215 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Celkem bez DPH : |  |  |  | -38037.55
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | -38037.55 | DPH | -7987.9
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | -46025.45
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko
Zhotovitel
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko

## Nové Hamry - FII1 Odvodnění hři (hidden)
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nové Hamry - FII/1 Odvodnění hřiště
Objekt:
JKSO: | [6 empty] | Datum: 13.7.2012
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 119486.55
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 28112.75
1 | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 2 | 85 | 170
2 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 134.05 | 145 | 19437.25
3 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 268.1 | 3 | 804.3
4 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 268.1 | 2 | 536.2
5 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 134.05 | 20 | 2681
6 | 001 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | 23.6 | 105 | 2478
7 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | 23.6 | 85 | 2006
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 14504.3
8 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 5.9 | 819 | 4832.1
9 | 271 | 452311121 | Podkladní desky z betonu prostého tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 1.68 | 2430 | 4082.4
10 | 271 | 452351101 | Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop | m2 | 6 | 265 | 1590
11 | 271 | 452361111 | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 216 | t | 0.12 | 29815 | 3577.8
12 | 271 | 452386111 | Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm | kus | 2 | 211 | 422
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 75962.38
13 | 271 | 871231121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75mm | m | 1 | 35.5 | 35.5
14 | 286 | 286138110 | potrubí vodovodní PE HD (lPE) 75 x 4,3 mm | m | 1 | 67 | 67
15 | 271 | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm | m | 1 | 43.5 | 43.5
16 | 286 | 286138120 | potrubí vodovodní PE HD (IPE) 90 x 5,1 mm | m | 1 | 95 | 95
17 | 271 | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 17 | 28 | 476
18 | 286 | 286118460 | trubka kanalizační plastová PP-NG DN 125x2000 mm | kus | 9.223 | 175 | 1614.025
|  |  | 8,5 * 1,085 |  | 9.223
19 | 271 | 871353121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 59 | 29 | 1711
20 | 286 | 286113190 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x3000 mm SN4 | kus | 20.65 | 574 | 11853.1
21 | 271 | 877313123 | Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150 | kus | 8 | 39 | 312
22 | 286 | 286118720 | oblouk PP-NG 100/30 st. | kus | 4 | 54.4 | 217.6
23 | 286 | 286110150 | tvarovka přírubová s hrdlem 100 Hawle | kus | 4 | 2187 | 8748
24 | 271 | 877353121 | Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 | kus | 2 | 56 | 112
25 | 286 | 286114250 | odbočka NG 125/100 kolmá | kus | 2 | 100 | 200
26 | 271 | 891261111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | 2 | 570 | 1140
27 | 422 | 422211070 | šoupátko Hawle DN100 č.4000 | kus | 2 | 5660 | 11320
28 | 422 | 422901020 | zemní souprava Hawle teleskopická | kus | 2 | 200 | 400
29 | 271 | 891355111 | Montáž koncových klapek hrdlových DN 200 | kus | 1 | 348 | 348
30 | 551 | 551011060 | koncová klapka HL 720 DN200 | kus | 1 | 7948 | 7948
Součástí výtokového ventilu je privzdušňovací a odvzdušňovací ventil, sloužící k zavzdušnění potrubí a zpětný ventil, který zamezuje zpětnému toku vody.
31 | 271 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 | kus | 2 | 8521 | 17042
32 | 592 | 592241600 | skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm | kus | 4.04 | 777 | 3139.08
|  |  | 4 * 1,01 |  | 4.04
33 | 592 | 592241670 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm | kus | 2.02 | 1360 | 2747.2
|  |  | 2 * 1,01 |  | 2.02
34 | 271 | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 2 | 98 | 196
35 | 552 | 552434440 | poklop kruhový litinový 600 B 125 | kus | 2 | 1642 | 3284
36 | 271 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2 | 215 | 430
37 | 422 | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 2 | 422 | 844
38 | 271 | 899623131 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.125 | 2811 | 351.375
39 | 271 | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | m2 | 4.6 | 280 | 1288
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 907.12
40 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 7.888 | 115 | 907.12
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 1344
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 1344
41 | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 42 | 32 | 1344
|  |  | Celkem |  |  |  | 120830.55
[6 empty] | THU | 2876.9179
|  | Pozn. : | položky neobsahují přípravné práce - uvedené je uvažováno ve svépomoci zadavatele
položky neobsahují vodorovný přesun výkopku - uvažuje se ponechání na místě
uvedené plnění neobsahuje výústní objekt dle PD, ale pouze obetonování výústního potrubí se zaříznutím
zkouška těsnosti potrubí je nižší než délka potrubí - zhotovitel uvažuje, poude dílčí informativní zkoušku
z výkazu výměr vyplývá pouze dílčí provedení objektu FII oproti podélnému profilu (113 m) - tzn. k retneci s ukončením zátkou
z výkazu výměr vyplývá pouze příprava pro závlahy v délce 1 m a uzávěrných armatur
dtto revizní šachyt jsou uvažovány pouze 2 ks - taktéž k retenci

## 121 Nové Hamry - FII2 Závlahy h (hidden)
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: 121 Nové Hamry - FII/2 Závlahy hřiště
Objekt:
JKSO: | [6 empty] | Datum: 13.7.2012
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 155088.1
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 10221.48
1 | 001 | 131201201 | Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 42.84 | 135 | 5783.4
|  |  | 4,20*3,40*3,0 |  | 42.84
2 | 001 | 151201201 | Zřízení zátažného pažení stěn výkopu hl do 4 m | m2 | 45.6 | 25 | 1140
|  |  | (4,20+3,40)*2*3,0 |  | 45.6
3 | 001 | 151201211 | Odstranění pažení stěn zátažného hl do 4 m | m2 | 45.6 | 8 | 364.8
4 | 001 | 161101102 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m | m3 | 42.84 | 42 | 1799.28
5 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 12.6 | 90 | 1134
|  |  | (4,20*3,40*3,0)-(3,60*2,80*3,0) |  | 12.6
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 143613
6 | 271 | 893362000 | Retenční nádrž pro závlahu z prefa dílců 25 m3 | kus | 1 | 142822 | 142822
7 | 271 | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 1 | 125 | 125
8 | 422 | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | 1 | 666 | 666
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 1253.62
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 1253.62
9 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 13.196 | 95 | 1253.62
|  |  | Celkem |  |  |  | 155088.1
|  | Pozn. : | uvedený výkaz výměr neuvažuje vodorovný přesun výkopku - uvažuje se ponechání na místě - tzv. na odhoz
investor zabezpečí vytýčení podzemních sítí dle výkresové části
retenční nádrž dle možnosti zhotovitele - typ upřesněn RDS, nutná součinnost projekce pro koordinaci podélných profilů a závlah
obsypy jsou uvažovány z výkopku dle popisu ve VV

## 121 Nové Hamry - FIII Opěrná ze (hidden)
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: 121 Nové Hamry - FIII Opěrná zeď
Objekt:
JKSO: | [6 empty] | Datum: 3.7.2012
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 510967.245
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 59904.635
1 | 001 | 112201101 | Odstranění pařezů D do 300 mm | kus | 59 | 211 | 12449
2 | 001 | 112201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 2 | 520 | 1040
3 | 001 | 122201102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 | m3 | 293.64 | 88.5 | 25987.14
4 | 001 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 30.525 | 195 | 5952.375
5 | 001 | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 30.525 | 167 | 5097.675
6 | 001 | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 30.525 | 45 | 1373.625
7 | 001 | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 30.525 | 11 | 335.775
8 | 001 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 51.893 | 65 | 3373.045
9 | 001 | 174201201 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm | kus | 59 | 68 | 4012
10 | 001 | 174201202 | Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm | kus | 2 | 142 | 284
|  | 2 | Zakládání |  |  |  | 12783.87
11 | 011 | 271562211 | Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm | m3 | 18.315 | 698 | 12783.87
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 428695.665
12 | 312 | 326214111 | Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovnáním hran | m3 | 158.835 | 2699 | 428695.665
"opěrná zeď 1"
|  |  | ((5,20+5,0)/2+(18,0+17,60)/2)*1,50*1,70 |  | 58.395
|  |  | ((5,20+5,0)/2+(18,0+17,60)/2)*1,50*1,0 |  | 34.35
|  |  | 6,0*1,0*1,70 |  | 10.2
|  |  | Mezisoučet |  | 102.945
"opěrná zeď 2"
|  |  | ((8,80+8,0)/2+(5,80+5,0)/2)*1,50*1,70 |  | 35.19
|  |  | ((8,80+8,0)/2+(5,80+5,0)/2)*1,0*1,50 |  | 20.7
|  |  | Mezisoučet |  | 55.89
|  |  | Součet |  | 158.835
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 9583.075
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 9583.075
13 | 015 | 998153131 | Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m | t | 383.323 | 25 | 9583.075
|  |  | Celkem |  |  |  | 510967.245
[6 empty] | THU | 3216.9688
|  | Pozn. : | uvedený výkaz výměr neuvažuje úpravy rubu opěrné zdi - doporučujeme závažit drenáže popř. gwotextílii
uvedený výkaz výměr neuvažuje vodorovné přesuny a pokácených stromů - uvažuje se vlastní plnění zadavatele v předstihu
Předmětem úpravy nejsou jiné terénní práce či ozelenění popř. úprava koruny OZ

## MNP
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nové Hamry - FII/1 Odvodnění hřiště
Objekt: úspory plnění - MNP
JKSO: | [6 empty] | Datum: 1.9.2013
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | -36260.77
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | -1041.5
2 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | -3.6 | 145 | -522
3 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | -11.6 | 3 | -34.8
4 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | -11.6 | 2 | -23.2
5 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | -3.6 | 20 | -72
6 | 001 | 175101101 | Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu | m3 | -2.05 | 105 | -215.25
7 | 001 | 175101109 | Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypaniny | m3 | -2.05 | 85 | -174.25
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | -204.75
8 | 271 | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | -0.25 | 819 | -204.75
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | -34916.77
17 | 271 | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | -17 | 28 | -476
18 | 286 | 286118460 | trubka kanalizační plastová PP-NG DN 125x2000 mm | kus | -9.223 | 175 | -1614.025
29 | 271 | R pol. | Montáž koncových klapek hrdlových DN 200 | kus | -1 | 348 | -348
30 | 551 | R pol. | koncová klapka HL 720 DN200 | kus | -1 | 7948 | -7948
20 | 286 | 286113190 | trubka kanalizace plastová KGEM-200x3000 mm SN4 | kus | -20.65 | 574 | -11853.1
|  | R pol. | trubka kanalizace X treme DN 200 korugovaná | kus | 61.95 | 228.9 | 14180.355
8 | 422 | 422913520 | poklop litinový šoupátkový | kus | -1 | 666 | -666
13 | 271 | 871231121 | Montáž potrubí z trubek z tlaakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 75mm | m | -1 | 35.5 | -35.5
14 | 286 | 286138110 | potrubí vodovodní PE HD (IPE) 75 x 4,3 mm | m | -1 | 67 | -67
15 | 271 | 871241121 | Montáž potrubí z trubek z tlaakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90mm | m | -1 | 43.5 | -43.5
14 | 286 | 286138110 | potrubí vodovodní PE HD (IPE) 90 x 5,1 mm | m | -1 | 95 | -95
24 | 271 | 877353121 | Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 | kus | -2 | 56 | -112
25 | 286 | 286114250 | odbočka NG 125/100 kolmá | m | -2 | 100 | -200
26 | 271 | 891261111 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 | kus | -2 | 570 | -1140
27 | 422 | 422211070 | šoupátko Hawle DN100 č.4000 | kus | -2 | 5660 | -11320
28 | 422 | 422901020 | zemní souprava Hawle teleskopická | kus | -2 | 200 | -400
31 | 271 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 | kus | -1 | 8521 | -8521
32 | 592 | 592241600 | skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 | kus | -1 | 1158 | -1158
33 | 592 | 592241670 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm | kus | -1 | 1360 | -1360
34 | 271 | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | -1 | 98 | -98
35 | 552 | 552434440 | poklop kruhový litinový 600 B 125 | kus | -1 | 1642 | -1642
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | -97.75
40 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | -0.85 | 115 | -97.75
|  |  | Celkem |  |  |  | -36260.77
-9402.77

## Krycí list VCP 1
KRYCÍ LIST ROZPOČTU - VCP
| Název stavby |  |  | Rekonstrukce fotbalového hřiště | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 110216
| Název objektu |  |  | Změnový list - doplnění zadání | [8 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části |  |  | dílčí plnění | [8 empty] | Místo | Nové Hamry
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | OÚ Nové Hamry
| Projektant |  |  | Ing. Hana Čáslavová
| Zhotovitel |  |  | VIDEST s.r.o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | 897879798 | Marek Čermák | [7 empty] | 9.1.2012
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 |  |  |  |  | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 1.5% | 1939.1316
2 | Kanalizace |  |  | 129275.437 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 1% | 1292.7544
3 |  |  |  |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Geodetické práce |  |  | 1.9% | 2456.2333
4 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | DSP, PDS |  |  | 0.3% | 387.8263
5 | [9 empty] | 17
6 | [9 empty] | 18
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 129275.437 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  | 4.7% | 6075.9455
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 258.5509 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Celkem bez DPH : |  |  |  | 135609.93
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 135609.93 | DPH | 28478.1
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 164088.03
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko
Zhotovitel
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko

## VCP 1
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nové Hamry - FII/1 Odvodnění hřiště
Objekt: Navýšení ceny z důvodu neúplného zadání VŘ - VCP
JKSO: | [6 empty] | Datum: 1.9.2012
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 125883.437
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 25869.75
2 | 001 | 132201202 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 147.15 | 145 | 21336.75
3 | 001 | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 318 | 3 | 954
4 | 001 | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m | m2 | 318 | 2 | 636
5 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 147.15 | 20 | 2943
|  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 24478.4
8 | 271 | 451573111 | Lože (obsyp) pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 28.6 | 819 | 23423.4
12 | 271 | 452386111 | Vyrovnávací prstence z betonu prostého tř. B 7,5 v do 100 mm | kus | 5 | 211 | 1055
|  | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 68299.487
17 | 271 | 871313121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150 | m | 45 | 28 | 1260
18 | 286 | 286118460 | trubka kanalizace X treme DN 150 korugovaná | m | 46.35 | 198 | 9177.3
19 | 271 | 871353121 | Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 | m | 61 | 29 | 1769
|  | R pol. | trubka kanalizace X treme DN 200 korugovaná | kus | 62.83 | 228.9 | 14381.787
31 | 271 | 894411131 | Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30 | kus | 3 | 8521 | 25563
32 | 592 | 592241600 | skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/500/120 | kus | 2 | 1158 | 2316
| 592 | 592241601 | Přechodová deska DN 1000 | kus | 1.01 | 2890 | 2918.9
33 | 592 | 592241670 | skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm | kus | 2 | 1360 | 2720
34 | 271 | 899102111 | Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg | kus | 3 | 98 | 294
35 | 552 | 552434440 | poklop kruhový litinový 600 B 125 | kus | 3 | 1642 | 4926
R |  | R pol. | Dodávka a montáž potrubí Kopoflex DN 110 - chráničky pro závlahu a elektro (2 x DN 110) | m | 0 | 59 | 0
Poznámka: Kopoflex není nutné pokládat - avšak uvedené domluveno s p. starostou na vyžádání pro další koordinaci etapy II - doporučené plnění
38 | 271 | 899623131 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop | m3 | 0.5 | 2811 | 1405.5
39 | 271 | 899643111 | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop | m2 | 5.6 | 280 | 1568
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 7235.8
40 | 271 | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 62.92 | 115 | 7235.8
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 3392
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 3392
41 | 721 | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 | m | 106 | 32 | 3392
|  |  | Celkem |  |  |  | 129275.437
[6 empty] | THU | 1219.5796

## Krycí list VCP 2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Nové Hamry - VCP II | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 130207
| Název objektu | [11 empty] | EČO
Kód objektu
| Název části | [11 empty] | Místo
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | OÚ Nové Hamry
Projektant
| Zhotovitel |  |  | VIDEST s.r.o.
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
|  |  |  | VCP 2 | Marek Čermák | [7 empty] | 07.02.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | SO č. 2 - pramen |  |  | 10125.4 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13
2 | SO č. 7 -dopl. drénu |  |  | 12028.2 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 |  |  |  | 21 | % | 0
3 |  |  |  |  | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 |  |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  |  |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 |  |  |  | 21 | % | 0
5 | [9 empty] | 17 |  |  |  | 21 | % | 0
6 | [9 empty] | 18 | [5 empty] | 0
7 |  |  |  |  | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 22153.6 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Celkem bez DPH : |  |  |  |  | 22153.6
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 14 | % | 0 | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 22153.6 | DPH |  | 4652.256
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 26805.856
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## pramen
ROZPOČET
Stavba: |  | Nové Hamry - VCP II
Objekt: |  | SO 2 - pramen
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | OÚ Nové Hamry
Zhotovitel: |  | VIDEST s.r.o.
Datum: |  | 7.2.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1
3 | K | 001 | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 5.32 | 145 | 771.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
4 | K | 001 | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 2.28 | 511 | 1165.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
5 | K | 001 | R pol. | Vodorovné přemístěníod do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 7.6 | 69 | 524.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
7 | K | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 4.75 | 90 | 427.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
8 | K | 231 | 182001111 | Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 85.5 | 16 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
11 | K | 002 | 212531111 | Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 2.28 | 899 | 2049.72 | 1.63 | 3.7164 | 0 | 0 | 4 | 2
12 | K | 002 | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 0.57 | 912 | 519.84 | 1.63 | 0.9291 | 0 | 0 | 4 | 2
13 | K | 002 | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 19 | 56 | 1064 | 0.00049 | 0.00931 | 0 | 0 | 4 | 2
14 | K | 271 | 877353121 | Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 | kus | 2 | 59 | 118 | 3e-05 | 6e-05 | 0 | 0 | 4 | 2
15 | M | MAT | 286113920 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem korugovaná KGEA-150/150/45° | kus | 1 | 658 | 658 | 0.00154 | 0.00154 | 0 | 0 | 8 | 2
16 | M | MAT | 286113921 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/150 T kus pro napojení drenáže | kus | 1 | 218 | 218 | 1.0015 | 1.0015 | 1 | 1 | 9 | 3
20 | K | 312 | 998312011 | Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin | t | 6.27 | 198 | 1241.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 10125.4 |  | #REF! |  | #REF!

## drén
ROZPOČET
Stavba: |  | Nové Hamry - VCP II
Objekt: |  | SO 7 - doplnění drenáží
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | OÚ Nové Hamry
Zhotovitel: |  | VIDEST s.r.o.
Datum: |  | 7.2.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 1
11 | K | 002 | 212531111 | Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | m3 | 3.6 | 899 | 3236.4 | 1.63 | 5.868 | 0 | 0 | 4 | 2
12 | K | 002 | 212532111 | Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm | m3 | 2.25 | 912 | 2052 | 1.63 | 3.6675 | 0 | 0 | 4 | 2
13 | K | 002 | 212755214 | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože | m | 90 | 56 | 5040 | 0.00049 | 0.0441 | 0 | 0 | 4 | 2
14 | K | 271 | 877353121 | Montáž tvarovek odbočných na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200 | kus | 1 | 59 | 59 | 3e-05 | 3e-05 | 0 | 0 | 4 | 2
15 | M | MAT | 286113920 | odbočka kanalizační plastová s hrdlem 200/150 | kus | 1 | 658 | 658 | 0.00154 | 0.00154 | 0 | 0 | 8 | 2
20 | K | 312 | 998312011 | Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a úpravy bystřin | t | 12.285 | 80 | 982.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 12028.2 |  | #REF! |  | #REF!