## 1358-1359
Harmonogram činností "Pod Háječkem 1358-1359"
činnost | 7/2021 |  |  | 8/2021 |  |  | 9/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | 11/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | 1/2022 |  |  | 2/2022 |  |  | 3/2022 |  |  | 4/2022 |  |  | 5/2022 |  |  | 6/2022
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III.
Rekonstrukce střešního pláště
Zateplení podlahy střešního prostoru
Hrubé vnitřní stavební úpravy
Stavební úpravy bytových jednotek 1. PP ( 2 bytové jednotky)
Nutné stavební práce před zateplením stropní konstrukce suterénu
Zateplení stropní konstrukce suterénu
Hydroizolace spodní stavby
Výměna otvorových výplní za plastová okna a dveře
Stavební úpravy před montáží centrálního zdroje vytápění a TUV
Stavební úpravy před montáží páteřního rozvodu tepla a TUV
Stavební práce před montáží nového potrubí pitné vody do kotelny
Stavební práce před montáží nového elektřiny do kotelny
Stavební práce před montáží nového plynu do kotelny
Nový rozvod pitné vody k centrálnímu zdroji tepla
Těstnostní zkouška potrubí pitné vody
Zhotovení nového přívodu plynu (k centrálnímu zdroji tepla)
Těstnostní zkouška nového přívodu plynu/revize (k centrálnímu zdroji tepla)
Zhotovení nového přívodu elektřiny (k centrálnímu zdroji tepla)
Instalace centrálního zdroje vytápění a TUV
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Zateplení obvodového zdiva
Stavební úpravy bytových jednotek v nadzemních podlažích (12x)
Stavební úpravy společných prostor
Rozvedení vytápění, vody a elektřiny do bytových jednotek
Instalace otopných těles v bytových jednotkách
Nutné práce před provozní zkouškou centrálního zdroje vytápění a TUV
Provozní zkouška centrálního zdroje vytápění a TUV

## 1360-1361
Harmonogram činností "Pod Háječkem 1360-1361"
činnost | 7/2021 |  |  | 8/2021 |  |  | 9/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | 11/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | 1/2022 |  |  | 2/2022 |  |  | 3/2022 |  |  | 4/2022 |  |  | 5/2022 |  |  | 6/2022
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III.
Rekonstrukce střešního pláště
Zateplení podlahy střešního prostoru
Hrubé vnitřní stavební úpravy
Stavební úpravy bytových jednotek 1. PP ( 2 bytové jednotky)
Nutné stavební práce před zateplením stropní konstrukce suterénu
Zateplení stropní konstrukce suterénu
Hydroizolace spodní stavby
Výměna otvorových výplní za plastová okna a dveře
Stavební úpravy před montáží centrálního zdroje vytápění a TUV
Stavební úpravy před montáží páteřního rozvodu tepla a TUV
Stavební práce před montáží nového potrubí pitné vody do kotelny
Stavební práce před montáží nového elektřiny do kotelny
Stavební práce před montáží nového plynu do kotelny
Nový rozvod pitné vody k centrálnímu zdroji tepla
Těstnostní zkouška potrubí pitné vody
Zhotovení nového přívodu plynu (k centrálnímu zdroji tepla)
Těstnostní zkouška nového přívodu plynu/revize (k centrálnímu zdroji tepla)
Zhotovení nového přívodu elektřiny (k centrálnímu zdroji tepla)
Instalace centrálního zdroje vytápění a TUV
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Zateplení obvodového zdiva
Stavební úpravy bytových jednotek v nadzemních podlažích (12x)
Stavební úpravy společných prostor
Rozvedení vytápění, vody a elektřiny do bytových jednotek
Instalace otopných těles v bytových jednotkách
Nutné práce před provozní zkouškou centrálního zdroje vytápění a TUV
Provozní zkouška centrálního zdroje vytápění a TUV

## 1611-1612
Harmonogram činností "Pod Háječkem 1611-1612"
činnost | 7/2021 |  |  | 8/2021 |  |  | 9/2021 |  |  | 10/2021 |  |  | 11/2021 |  |  | 12/2021 |  |  | 1/2022 |  |  | 2/2022 |  |  | 3/2022 |  |  | 4/2022 |  |  | 5/2022 |  |  | 6/2022
| I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III. | I. | II. | III.
Rekonstrukce střešního pláště
Zateplení podlahy střešního prostoru
Hrubé vnitřní stavební úpravy
Stavební úpravy bytových jednotek 1. PP ( 2 bytové jednotky)
Nutné stavební práce před zateplením stropní konstrukce suterénu
Zateplení stropní konstrukce suterénu
Hydroizolace spodní stavby
Výměna otvorových výplní za plastová okna a dveře
Stavební úpravy před montáží centrálního zdroje vytápění a TUV
Stavební úpravy před montáží páteřního rozvodu tepla a TUV
Stavební práce před montáží nového potrubí pitné vody do kotelny
Stavební práce před montáží nového elektřiny do kotelny
Stavební práce před montáží nového plynu do kotelny
Nový rozvod pitné vody k centrálnímu zdroji tepla
Těstnostní zkouška potrubí pitné vody
Zhotovení nového přívodu plynu (k centrálnímu zdroji tepla)
Těstnostní zkouška nového přívodu plynu/revize (k centrálnímu zdroji tepla)
Zhotovení nového přívodu elektřiny (k centrálnímu zdroji tepla)
Instalace centrálního zdroje vytápění a TUV
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (ležaté potrubí)
Zřízení páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Těstnostní zkouška páteřního rozvodu vytápění a TUV (stoupací potrubí)
Zateplení obvodového zdiva
Stavební úpravy bytových jednotek v nadzemních podlažích (12x)
Stavební úpravy společných prostor
Rozvedení vytápění, vody a elektřiny do bytových jednotek
Instalace otopných těles v bytových jednotkách
Nutné práce před provozní zkouškou centrálního zdroje vytápění a TUV
Provozní zkouška centrálního zdroje vytápění a TUV