## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | KOSTELEC - INFRASTRUKTURA ZÓNY SEVEROZÁPAD, 1. Etapa | Doba výstavby: | 123 dní |  | Objednatel: | Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Druh stavby: |  | SO-201 Kanalizace splašková - stoky "B, BD" | Začátek výstavby: | 01.07.2022 |  | Projektant: | Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro
Lokalita: |  | Kostelec - obytná zóna Severozápad | Konec výstavby: | 31.10.2022 |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8272151 | Zpracováno dne: | 19.04.2022 |  | Zpracoval: | Václav Říha
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová | [33 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [21 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | Splašková kanalizace- Stoka "B" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min |  | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | P | 11
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 132201213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ |  | m3 | 255.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | P | 13
3 | 132301213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ |  | m3 | 510.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | P | 13
4 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ |  | m3 | 85.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | P | 13
| 15 | Roubení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m |  | m2 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | P | 15
6 | 151101111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m |  | m2 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | P | 15
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
7 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m |  | m3 | 242.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | P | 16
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
8 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 607.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | P | 17
9 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  | m3 | 147.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | P | 17
10 | 171206111R00 | Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka |  | m3 | 242.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO-201a_1_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | P | 17
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
11 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm |  | m3 | 66.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45_ | SO-201a_4_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | P | 45
| 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 |  | m | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | P | 87
13 | 877363121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 |  | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | P | 87
| 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
14 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - skruž 250, 500 |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | P | 89
15 | 894421112R00 | Osazení betonových dílců šachet - skruž 1000 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | P | 89
16 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - skruž přechodová |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | P | 89
17 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | P | 89
18 | 899311113R00 | Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | P | 89
19 | 894421111R00 | Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034 |  | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | P | 89
20 | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN 250 - 300 |  | m | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | P | 89
21 | 892681111R00 | Zkouška zhutnění zásypu statická |  | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201a_8_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | P | 89
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
22 | 28614258 | Trubka kanalizační PP žebrovaná (plné žebro), SN 10, DN 250x5000 mm, DIN |  | kus | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | M
23 | 28656323 | Odbočka kanalizační PP žebrovaná, DN 250/150-45° (KG) |  | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | M
24 | 28656368 | Přesuvka kanalizační PP žebrovaná, DN 250 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | M
25 | 28656374 | Zátka hrdlová kanalizační PP žebrovaná, DN 250 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | M
26 | 28651832.A | Zátka hrdla kanalizační PVC-KG, DN 150 |  | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | M
27 | 59224367.AR | Dno šachetní TBZ-Q 1000/500 - DN 250, PP žebrovaný, DIN |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | M
28 | 59224150 | Skruž šachtová TBS-Q 100/25/12 SP |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | M
29 | 59224152 | Skruž šachtová TBS-Q 100/50/12 SP |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | M
30 | 59224364.A | Skruž šachtová TBS-Q 100/100/12 SP |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | M
31 | 59224172 | Skruž přechodová TBR-Q 100/60/12/SPK |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | M
32 | 59224176 | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | M
33 | 59224349.AR | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | M
34 | 59224177.A | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | M
35 | 55340324 | Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600 mm, D400, tl. vl. |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | M
36 | 55340324 | Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl. |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | M
37 | 58337320R | Štěrkopísek nebo recyklát frakce 0-8 |  | T | 265.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201a_Z_ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | M
|  | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a
| 01VRN | Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
38 | 012002VRN | Geodetické práce - vytýčení a zaměření stavby, skutečné provedení |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 01VRN_ | SO-201a_ _ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | P | 01VRN
| 03VRN | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
39 | 030001VRN | Zařízení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | SO-201a_ _ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | P | 03VRN
| 06VRN | Územní vlivy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201a | [7 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 062002VRN | Dopravní opatření při provádění stavby, DIO |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201a | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 06VRN_ | SO-201a_ _ | SO-201a_ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | P | 06VRN
|  | Splašková kanalizace - Stoka "BD" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
41 | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min |  | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 11_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | P | 11
| 13 | Hloubené vykopávky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
42 | 132201213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ |  | m3 | 93.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | P | 13
43 | 132301213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ |  | m3 | 187.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | P | 13
44 | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ |  | m3 | 31.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 13_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | P | 13
| 15 | Roubení |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m |  | m2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | P | 15
46 | 151101111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m |  | m2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | P | 15
| 16 | Přemístění výkopku |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
47 | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m |  | m3 | 89.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 16_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | P | 16
| 17 | Konstrukce ze zemin |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
48 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | P | 17
49 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  | m3 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | P | 17
50 | 171206111R00 | Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka |  | m3 | 89.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 17_ | SO-201b_1_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | P | 17
| 45 | Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
51 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm |  | m3 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 45_ | SO-201b_4_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | P | 45
| 87 | Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
52 | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 |  | m | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | P | 87
53 | 877363121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 87_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | P | 87
| 89 | Ostatní konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
54 | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - skruž 250, 500 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | P | 89
55 | 894421112R00 | Osazení betonových dílců šachet - skruž 1000 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | P | 89
56 | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - skruž přechodová |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | P | 89
57 | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | P | 89
58 | 899311113R00 | Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | P | 89
59 | 894421111R00 | Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | P | 89
60 | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN 250 - 300 |  | m | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | P | 89
61 | 892681111R00 | Zkouška zhutnění zásypu statická |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 89_ | SO-201b_8_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | P | 89
|  | Ostatní materiál |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 28614258 | Trubka kanalizační PP žebrovaná (plné žebro), SN 10, DN 250x5000 mm, DIN |  | kus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | M
63 | 28656323 | Odbočka kanalizační PP žebrovaná, DN 250/150-45° (KG) |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | M
64 | 28656368 | Přesuvka kanalizační PP žebrovaná, DN 250 mm |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | M
65 | 28656374 | Zátka hrdlová kanalizační PP žebrovaná, DN 250 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | M
66 | 28651832.A | Zátka hrdla kanalizační PVC-KG, DN 150 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | M
67 | 59224367.AR | Dno šachetní TBZ-Q 1000/500 - DN 250, PP žebrovaný, DIN |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | M
68 | 59224150 | Skruž šachtová TBS-Q 100/25/12 SP |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | M
69 | 59224152 | Skruž šachtová TBS-Q 100/50/12 SP |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | M
70 | 59224364.A | Skruž šachtová TBS-Q 100/100/12 SP |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | M
71 | 59224172 | Skruž přechodová TBR-Q 100/60/12/SPK |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | M
72 | 59224347.AR | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | M
73 | 59224176 | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | M
74 | 59224349.AR | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | M
75 | 59224177.A | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | M
76 | 55340324 | Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600 mm, D400, tl. vl. |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | M
77 | 55340324 | Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl. |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | M
78 | 58337320R | Štěrkopísek nebo recyklát frakce 0-8 |  | T | 92.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Z99999_ | SO-201b_Z_ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | M
|  | VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b
| 01VRN | Průzkumy, geodetické a projektové práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
79 | 012002VRN | Geodetické práce - vytýčení a zaměření stavby, skutečné provedení |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 01VRN_ | SO-201b_ _ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | P | 01VRN
| 03VRN | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
80 | 030001VRN | Zařízení staveniště |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 03VRN_ | SO-201b_ _ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | P | 03VRN
| 06VRN | Územní vlivy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | SO-201b | [7 empty] | 0 | 0 | 0
81 | 062002VRN | Dopravní opatření při provádění stavby, DIO |  | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SO-201b | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 99 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 06VRN_ | SO-201b_ _ | SO-201b_ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | P | 06VRN
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  | KOSTELEC - INFRASTRUKTURA ZÓNY SEVEROZÁPAD, 1. Etapa |  | Objednatel: | Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro
Druh stavby: |  | SO-201 Kanalizace splašková - stoky "B, BD" |  | Projektant: | Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro
Lokalita: |  | Kostelec - obytná zóna Severozápad |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  | Václav Říha |  | Zpracováno dne: | 19.04.2022
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
1 | SO-201a | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min |  | h | 24 | 0
|  |  | 24 |  |  | 24
2 | SO-201b | 115101201R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min |  | h | 24 | 0
|  |  | 24 |  |  | 24
3 | SO-201a | 132201213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ |  | m3 | 255.02 | 0
|  |  | (352*1,15*2,10)*0,30 |  |  | 255.02
4 | SO-201a | 132301213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ |  | m3 | 510.05 | 0
|  |  | (352*1,15*2,10)*0,60 |  |  | 510.05
5 | SO-201a | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ |  | m3 | 85.01 | 0
|  |  | (352*1,15*2,10)*0,10 |  |  | 85.01
6 | SO-201b | 132201213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ |  | m3 | 93.58 | 0
|  |  | ((117+8)*1,15*2,17)*0,30 |  |  | 93.58
7 | SO-201b | 132301213R00 | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 10000 m3,STROJNĚ |  | m3 | 187.16 | 0
|  |  | ((117+8)*1,15*2,17)*0,60 |  |  | 187.16
8 | SO-201b | 132401211R00 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ |  | m3 | 31.19 | 0
|  |  | ((117+8)*1,15*2,17)*0,10 |  |  | 31.19
9 | SO-201a | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m |  | m2 | 704 | 0
|  |  | 352*2,0 |  |  | 704
10 | SO-201a | 151101111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m |  | m2 | 704 | 0
|  |  | 352*2,0 |  |  | 704
11 | SO-201b | 151101101R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m |  | m2 | 250 | 0
|  |  | (117+8)*2,0 |  |  | 250
12 | SO-201b | 151101111R00 | Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m |  | m2 | 250 | 0
|  |  | (117+8)*2,0 |  |  | 250
13 | SO-201a | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m |  | m3 | 242.81 | 0
|  |  | 66,88+147,49+28,44 |  |  | 242.81
14 | SO-201b | 162601102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m |  | m3 | 89.87 | 0
|  |  | 23,75+51,60+14,52 |  |  | 89.87
15 | SO-201a | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 607.27 | 0
|  |  | (352*1,15*2,10)-66,88-147,49-28,44 |  |  | 607.27
16 | SO-201a | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  | m3 | 147.49 | 0
|  |  | (352-9)*0,43 |  |  | 147.49
17 | SO-201a | 171206111R00 | Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka |  | m3 | 242.81 | 0
|  |  | 242,81 |  |  | 242.81
18 | SO-201b | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním |  | m3 | 223.5 | 0
|  |  | ((117+8)*1,15*2,18)-23,75-51,6-14,52 |  |  | 223.5
19 | SO-201b | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny |  | m3 | 51.6 | 0
|  |  | (117-5+8)*0,43 |  |  | 51.6
20 | SO-201b | 171206111R00 | Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním - skládka |  | m3 | 89.87 | 0
|  |  | 89,87 |  |  | 89.87
21 | SO-201a | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm |  | m3 | 66.88 | 0
|  |  | 352*0,19 |  |  | 66.88
22 | SO-201b | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm |  | m3 | 23.75 | 0
|  |  | (117+8)*0,19 |  |  | 23.75
23 | SO-201a | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 |  | m | 352 | 0
|  |  | 352 |  |  | 352
24 | SO-201a | 877363121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 |  | kus | 17 | 0
|  |  | 17 |  |  | 17
25 | SO-201b | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250 |  | m | 125 | 0
|  |  | 117+8 |  |  | 125
26 | SO-201b | 877363121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
27 | SO-201a | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - skruž 250, 500 |  | kus | 10 | 0
|  |  | 5+5 |  |  | 10
28 | SO-201a | 894421112R00 | Osazení betonových dílců šachet - skruž 1000 |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
29 | SO-201a | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - skruž přechodová |  | kus | 10 | 0
|  |  | 10 |  |  | 10
30 | SO-201a | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno |  | kus | 10 | 0
|  |  | 10 |  |  | 10
31 | SO-201a | 899311113R00 | Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg |  | kus | 10 | 0
|  |  | 10 |  |  | 10
32 | SO-201a | 894421111R00 | Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034 |  | kus | 13 | 0
|  |  | 13 |  |  | 13
33 | SO-201a | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN 250 - 300 |  | m | 352 | 0
|  |  | 352 |  |  | 352
34 | SO-201a | 892681111R00 | Zkouška zhutnění zásypu statická |  | ks | 8 | 0
|  |  | 8 |  |  | 8
35 | SO-201b | 894421111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - skruž 250, 500 |  | kus | 5 | 0
|  |  | 2+3 |  |  | 5
36 | SO-201b | 894421112R00 | Osazení betonových dílců šachet - skruž 1000 |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
37 | SO-201b | 894422111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - skruž přechodová |  | kus | 5 | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
38 | SO-201b | 894423111RT1 | Osazení betonových dílců šachet - šachtové dno |  | kus | 5 | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
39 | SO-201b | 899311113R00 | Osazení poklopů litinových s rámem do 150 kg |  | kus | 5 | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
40 | SO-201b | 894421111R00 | Osazení vyrovnávacích prstenců šachet dle DIN 4034 |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
41 | SO-201b | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN 250 - 300 |  | m | 117 | 0
|  |  | 117 |  |  | 117
42 | SO-201b | 892681111R00 | Zkouška zhutnění zásypu statická |  | ks | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
43 | SO-201a | 28614258 | Trubka kanalizační PP žebrovaná (plné žebro), SN 10, DN 250x5000 mm, DIN |  | kus | 71 | 0
|  |  | 71 |  |  | 71
44 | SO-201a | 28656323 | Odbočka kanalizační PP žebrovaná, DN 250/150-45° (KG) |  | kus | 17 | 0
|  |  | 17 |  |  | 17
45 | SO-201a | 28656368 | Přesuvka kanalizační PP žebrovaná, DN 250 mm |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
46 | SO-201a | 28656374 | Zátka hrdlová kanalizační PP žebrovaná, DN 250 mm |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
47 | SO-201a | 28651832.A | Zátka hrdla kanalizační PVC-KG, DN 150 |  | kus | 17 | 0
|  |  | 17 |  |  | 17
48 | SO-201a | 59224367.AR | Dno šachetní TBZ-Q 1000/500 - DN 250, PP žebrovaný, DIN |  | kus | 10 | 0
|  |  | 10 |  |  | 10
49 | SO-201a | 59224150 | Skruž šachtová TBS-Q 100/25/12 SP |  | kus | 5 | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
50 | SO-201a | 59224152 | Skruž šachtová TBS-Q 100/50/12 SP |  | kus | 5 | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
51 | SO-201a | 59224364.A | Skruž šachtová TBS-Q 100/100/12 SP |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
52 | SO-201a | 59224172 | Skruž přechodová TBR-Q 100/60/12/SPK |  | kus | 10 | 0
|  |  | 10 |  |  | 10
53 | SO-201a | 59224176 | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
54 | SO-201a | 59224349.AR | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
55 | SO-201a | 59224177.A | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
56 | SO-201a | 55340324 | Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600 mm, D400, tl. vl. |  | kus | 8 | 0
|  |  | 8 |  |  | 8
57 | SO-201a | 55340324 | Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl. |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
58 | SO-201a | 58337320R | Štěrkopísek nebo recyklát frakce 0-8 |  | T | 265.48 | 0
|  |  | 147,49*1,8 |  |  | 265.48
59 | SO-201b | 28614258 | Trubka kanalizační PP žebrovaná (plné žebro), SN 10, DN 250x5000 mm, DIN |  | kus | 25 | 0
|  |  | 25 |  |  | 25
60 | SO-201b | 28656323 | Odbočka kanalizační PP žebrovaná, DN 250/150-45° (KG) |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
61 | SO-201b | 28656368 | Přesuvka kanalizační PP žebrovaná, DN 250 mm |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
62 | SO-201b | 28656374 | Zátka hrdlová kanalizační PP žebrovaná, DN 250 mm |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
63 | SO-201b | 28651832.A | Zátka hrdla kanalizační PVC-KG, DN 150 |  | kus | 6 | 0
|  |  | 6 |  |  | 6
64 | SO-201b | 59224367.AR | Dno šachetní TBZ-Q 1000/500 - DN 250, PP žebrovaný, DIN |  | kus | 5 | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
65 | SO-201b | 59224150 | Skruž šachtová TBS-Q 100/25/12 SP |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
66 | SO-201b | 59224152 | Skruž šachtová TBS-Q 100/50/12 SP |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
67 | SO-201b | 59224364.A | Skruž šachtová TBS-Q 100/100/12 SP |  | kus | 2 | 0
|  |  | 2 |  |  | 2
68 | SO-201b | 59224172 | Skruž přechodová TBR-Q 100/60/12/SPK |  | kus | 5 | 0
|  |  | 5 |  |  | 5
69 | SO-201b | 59224347.AR | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
70 | SO-201b | 59224176 | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
71 | SO-201b | 59224349.AR | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 |  | kus | 3 | 0
|  |  | 3 |  |  | 3
72 | SO-201b | 59224177.A | Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
73 | SO-201b | 55340324 | Poklop litinový bez odvětrání, průměr 600 mm, D400, tl. vl. |  | kus | 4 | 0
|  |  | 4 |  |  | 4
74 | SO-201b | 55340324 | Poklop litinový s odvětráním, průměr 600 mm, D400, tl. vl. |  | kus | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
75 | SO-201b | 58337320R | Štěrkopísek nebo recyklát frakce 0-8 |  | T | 92.88 | 0
|  |  | 51,6*1,8 |  |  | 92.88
76 | SO-201a | 012002VRN | Geodetické práce - vytýčení a zaměření stavby, skutečné provedení |  | Soubor | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
77 | SO-201b | 012002VRN | Geodetické práce - vytýčení a zaměření stavby, skutečné provedení |  | Soubor | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
78 | SO-201a | 030001VRN | Zařízení staveniště |  | Soubor | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
79 | SO-201b | 030001VRN | Zařízení staveniště |  | Soubor | 1 | 0
|  |  | 1 |  |  | 1
80 | SO-201a | 062002VRN | Dopravní opatření při provádění stavby, DIO |  | Soubor | 1 | 0
|  |  | 1,0 |  |  | 1
81 | SO-201b | 062002VRN | Dopravní opatření při provádění stavby, DIO |  | Soubor | 1 | 0
|  |  | 1,0 |  |  | 1
Poznámka:

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | KOSTELEC - INFRASTRUKTURA ZÓNY SEVEROZÁPAD, 1. Etapa |  | Objednatel: | Obec Kostelec, Kostelec 34, 349 01 Stříbro |  | IČ/DIČ: | 00479292/CZ00479292
Druh stavby: |  | SO-201 Kanalizace splašková - stoky "B, BD" |  | Projektant: | Václav Říha, Tuněchody 9, 349 01 Stříbro |  | IČ/DIČ: | 611 30 464/CZ7305252306
Lokalita: |  | Kostelec - obytná zóna Severozápad |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 01.07.2022 |  | Konec výstavby: | 31.10.2022 |  | Položek: | 81
JKSO: |  | 8272151 |  | Zpracoval: | Václav Říha |  | Datum: | 19.04.2022
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: